## Sheet2
保山电力永昌分公司2026年1月1日至1月31日计划停电公告
2025-12-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV汶上变 | 10kV017喜坪线100号杆真空断路器 | 130号杆导线对地距离不够，进行安全隐患整改（新增电杆1基，更换导线80米） | 2026年1月5日 12:00 | 2026年1月5日 13:00 | 喜坪村：10台公变、1台专变：云南正耀矿业发展有限公司；报停3台（隆阳区辉业木材加工场、云绿能(保山)新能源开发有限公司、卫杨逍木材加工厂）
2 | 110kV下村变 | 10kV079板桥园区线4号塔真空断路器 | 1、解除110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线； 2、110kV下村变电站新建两回G30号杆至G36号杆导线展放 | 2026年1月6日 9:00 | 2026年1月6日 18:00 | 福利驾校、冰清茶厂、凤溪玉叶、万润水利水电、贡山绿色食品、金属制品厂、广厦公司、森宝林业
3 | 35kV金鸡变 | 10kV441永子小镇专线42-31-2-8-4号杆跌落式熔断器 | 新增世科4号公变，电源搭头 | 2026年1月6日 13:00 | 2026年1月6日 17:00 | 世科1号变
4 | 110kV芒宽变 | 10kV063西亚线勐古支线127号杆真空断路器 | 10kV063西亚线勐古支线134号杆至135号杆AC相不同程度断股受埙，存在断线安全隐患，需进行停电修复受损导线，三连杆，跨江约600米 | 2026年1月7日 10:00 | 2026年1月7日 18:00 | 芒宽组：勐古村公变5台（勐古村1-5号变）、专变2台（保山泰韵星农业科技有限公司专变、桑桂忠专变）瓦马组公变7台、专变2台 （ 保山市隆阳区会东砂石场、 隆阳区佳好砖厂）
5 | 110kV下村变 | 10kV079板桥园区线20号杆真空断路器 | 110kV下村变电站新建两回G36号杆至G50号杆导线展放 | 2026年1月7日 9:00 | 2026年1月7日 18:00 | 森宝林业(早停晚供)
|  |  |  | 2026年1月8日 9:00 | 2026年1月8日 18:00
|  |  |  | 2026年1月9日 9:00 | 2026年1月9日 18:00
6 | 110kV芒宽变 | 10kV061吾来线大门坎支线158-67-4号杆跌落式熔断器 | 1、10kV061吾来线大门坎支线158-67-4-22号杆至158-67-4-23号杆安全隐患整改，停电后原杆位处组立电杆6基； 2、10kV061吾来线大门坎支线158-67-4-22号杆至158-67-4-23号杆更换导线，三连杆，跨山约850米 | 2026年1月8日 12:00 | 2026年1月8日 19:00 | 公变5台：王岗山6号变、小瓦马8号变、小田坝1号变、小田坝2号变、干塘10号变（早停晚送）
|  |  |  | 2026年1月9日 9:00 | 2026年1月9日 19:00
7 | 35kV东门变 | 10kV024新华线永昌路14号开关柜3号出线柜 | 中石油公司新增变压器搭头 | 2026年1月8日 13:00 | 2026年1月8日 17:00 | 4台专变：（明和农资公司（原锦和综合楼）、力宏酒店管理公司、保山市神飞农副产品开发有限公司、保山市锦顺大酒店有限公司）；1台公变：（丰乐巷1号公变）东门丰乐巷）
8 | 35kV金鸡变 | 10kV445青华湖线河上村支线 | 河上村支线45.9号杆至45.10电杆迁移 | 2026年1月9日 13:00 | 2026年1月9日 16:30 | 河上村7号变、8号变
9 | 110kV青阳变 | 10kV067红花一期Ⅰ回线1号码开关柜3号出线柜 | 新增变压器搭头 | 2026年1月9日 14:00 | 2026年1月9日 17:00 | 厦门正信润诚生物科技有限公司、隆阳区万顺修理厂、云南伫倚建筑工程有限公司、保山市隆阳区城市管理服务中心、保山市隆阳区城市管理服务中心、保山市隆阳区永承幼儿园有限公司、保山永隆投资开发有限公司、云南保山中油建投能源有限责任公司、保山市隆阳区城市管理服务中心、保山市金欣商贸有限公司、保山城投建设发展（集团）有限公司、保山杰宏汽车服务有限公司、隆阳区民德停车场、青华社区卫生院（日新酒店）、岔河1#、岔河2#、岔河3#、岔河5#
10 | 110kV青阳变 | 10kV066医技线大堡子支线 | 10kV066医技线大堡子支线转供负荷至110kV栗树园变电站10kV053沙丙线青堡路东9号开关柜 | 2026年1月10日 9:30 | 2026年1月10日 11:30 | 大堡子1#变 大堡子6#变 大堡子9# 朱家庄3#、云南省保山中等专业学校
11 | 110kV杏花变 | 10kV023易乐上苑线易乐上苑2号开关柜1号出线柜 | 10kV032上巷街线与10kV023易乐上苑线联络工程搭头 | 2026年1月10日 16:00 | 2026年1月10日 17:00 | 康浩公交公司、农业银行、市委小区1号箱变、保岫西路2号公用箱变、陆家街1号公变、上巷街2号公变、上巷街1号公变、保岫西路1号公用箱变
12 | 110kV沙河变 | 10kV032上巷街线同仁街7号箱变环网柜4、5号出线柜 | 10kV032上巷街线与10kV023易乐上苑线联络工程制作电缆头 | 2026年1月10日 13:00 | 2026年1月10日 17:00 | 市红旗印刷厂、永昌大酒店、市人民印刷厂、同仁街7号公用箱变、花鸟市场、区委区政府宿舍箱变
13 | 110kV杏花变 | 10kV029团结巷西线耿家坟支线1号杆真空断路器 | 城网更换白纸坊1、3公变，祭祀堂4号公变高压熔断器、避雷器，低压进出线电缆；更换幼儿园组合式互感器 | 2026年1月11日 8:30 | 2026年1月11 16:30 | 公变4台：（（耿家坟公变）耿家坟、（白纸房1号公变）地锅炉厂 、（白纸房3号公变）锅炉厂东、（祭祀堂4号公变）祭祀堂 ）；专变5台：（永硕幼儿园、永晟建筑工程公司（花千树二期）、永昌水业（三水厂）、武警培训中心、永明养殖场）
14 | 110kV下村变 | 一：10kV079板桥园区线4号塔真空断路器 二：10kV079板桥园区线20号杆真空断路器 | 1、110kV下村变电站新建两回G22号杆至G30号杆导线展放； 2、110kV下村变电站10kV079板桥园区线13号杆引流线搭接 | 2026年1月12日 9:00 | 2026年1月12日 18:00 | 福利驾校、冰清茶厂、凤溪玉叶、万润水利水电、贡山绿色食品、金属制品厂、广厦公司、森宝林业
15 | 35kV杨柳变 | 10kV452茶花线47号杆真空断路器 | 47号杆至67号杆线路通道清理 | 2026年1月13日 10:00 | 2026年1月13日 18:00 | 公变：海头1号、海头9号、沙河厂台变、海尾上寨2号、海尾下寨3号、青岗坝黄泥坑（汉庄）、弯链子河变（城北）、岔河变（城北）共8台； 专变：隆阳区中小型水库管理中心、泽润水务投资有限公司西水东调（海头）、泽润水务投资有限公司西水东调（沙河厂）、泽隆供水、金宝铜矿（报停）、一碗水国有林场（城北）、保山市隆阳区委员会宣传部（城北）共7台
16 | 35kV杨柳变 | 10kV454马鞍线2号杆真空断路器 | 5号杆至21号杆线路通道清理 | 2026年1月14日 9:30 | 2026年1月14日 17:30 | 公变12台：茶山1号变、茶山2号变、平安寨3号变、平安寨9号变、大寨子4号变、白水河1号变、平掌3号变、新寨子2号变、陆家地5号变、马鞍1号变、秧田坡3号变、棠梨树2号变 专变：永德瑞龙建材商贸有限公司、云南建投第一水利水电建设有限公司（白水河）、云南建投第一水利水电建设有限公司（丁香河）、保山市化轻建材有限责任公司、泽润水务投资有限公司（停用）共5台
17 | 35kV工贸园区变 | 10kV033下马村线83号杆真空断路器 | 10kV033下马村线83号后段线路消缺（更换幸美10号变导电杆） | 2026年1月16日 13:00 | 2026年1月16日 14:00 | 公变25台、专变10台：保山市隆阳区尹家坝社区居民委员会、保山市隆阳区化美社区居民委员会、保山市隆阳区打渔社区居民委员会、云南建投第九建设有限公司、化美社区村委会抽水站、永兴胶条厂、保山玛兰林商业运营管理有限公司、保山建投昌源林业发展有限公司、云南深隆环保有限公司保山分公司、保山建投昌源建设工程有限公司、隆阳区汉庄第二示范小学、保山瑞源水务投资有限公司、保山市隆阳区化美社区居民委员会、打渔1#、打渔2#、化美1#变、化美2#变、化美3#变、化美4#变、化美5#变、幸美1#变、幸美2#变、庄科3#变、庄科4#变、上沈家5#变、上沈家6#变、下沈家7#变、幸美8#变、幸美9#变、幸美10#变、幸美11#变、幸美12#变、永铸1#变、永铸2#变、永铸3#变、永铸4#变、永铸5#变、董官社区董官9#变、董官社区董官10#变、董官社区董官11#变
18 | 35kV金鸡变 35kV沙坝变 | 一：金鸡445青华湖线41-1号杆真空断路器 二：金鸡446郑官村线39-1号杆真空断路器 三：沙坝S416板桥集镇西线95号杆真空断路器 | 1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆安装真空断路器； 2、金鸡变446郑官村线39-19号杆至沙坝变S416板桥集镇西线G129号杆导线展放及电源搭接； 3、沙坝变S416板桥集镇西线G128号杆至G130号杆更换导线； 4、沙坝变10kVS416板桥集镇西线G127号杆解除引流线。 | 2026年1月19日 9:00 | 2026年1月19日 18:00 | 一：杜家庄公变、稷穗农业专变、赵银义专变； 二：永达粮制品、板桥3#公变、兽医生物制品、中牧实业、绿车充电、盛景域物业、百益和、中石化高速加油站、千驰能源、五一商贸街
19 | 110kV青阳变 | 10kV061黄毛线红岩支线45-23号杆跌开 | 用户变压器搭接及更换45-23号电杆 | 2026年1月20日 9:30 | 2026年1月20日 14:30 | 官庙抽水站、官屯抽水站、大官庙社区大官庙3#、大官庙社区大官庙4#、大官庙社区官屯5#、大官庙社区官屯6#、田坝社区红岩1#、大官庙社区红岩2#、红岩3#变、
20 | 35kV瓦渡变 | 10kV075水沟村线88号杆真空断路器 | 瓦渡变075与水寨变015牵手互联工程： 1、联络点位于瓦渡变10kV075水沟村线里水支线196号杆； 2、新架设JKLGYJ-120导线1.2公里，连接水寨变10kV015天井铺线69号杆； 3、安装联络断路器1台 | 2026年1月20日 12:30 | 2026年1月20日 17:30 | 水沟村18台公变、专变1台：隆阳区水寨乡水沟村委会
21 | 35kV金鸡变 | 10kV446郑官村线39-1号杆真空断路器 | 1、沙坝变S416板桥集镇西线G130号杆G142号杆导线展放； 2、沙坝变S416板桥集镇西线G142号杆解除引流线 | 2026年1月20日 9:00 | 2026年1月20日 18:00 | 五一商贸街（早停晚供）
|  |  |  | 2026年1月21日 9:00 | 2026年1月21日 18:00
22 | 35kV沙坝变 | 10kVS417板桥集镇东线N42-110号杆真空断路器 | 110kV下村变电站新建两回G142号杆N42-97号杆导线展放 | 2026年1月22日 9:00 | 2026年1月22日 18:00 | 板桥4#公变、板桥卫生院专变、东升木业、晋银建材
23 | 110kV青阳变 | 10kV083河图线 | 10kV083河图线消缺（拆除4-1号杆至4-4号杆线路、对部分放电悬式绝缘子，更换部分设备线夹） | 2026年1月24日 8:30 | 2026年1月24日 12:30 | 保山市隆阳区河图镇青阳红砖厂、北京东方园林环境股份有限公司、青阳村委会抽水站（外租）、段如磊、保山保农农业开发有限公司、隆阳区广丰源蔬菜种植专业合作社、隆阳区悦心温泉酒店、李玉华、保山市隆阳区河图街道社区卫生服务中心、隆阳区河图街道第二小学、隆阳区河图纸蛋托黄表纸厂、董春华、保山市隆阳区粮食收储有限责任公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山保农农业开发有限公司、保山市好帮手生活服务有限公司、隆阳区莹莹食品经营部、保山稷穗农业开发有限责任公司、保山城投农业有限公司（上小屯东侧）、隆阳区天缘屠宰加工厂、保山保农农业开发有限公司、保山稷穗农业开发有限责任公司、保山稷穗农业开发有限责任公司、保山智源天成高级中学有限公司、隆阳区滇谷香粮食制品加工厂、保山双云食品有限公司、隆阳区康洁洗涤店、青阳6#变、河村社区河村1#、河村社区河村2#、河村社区河村3#、河村社区河村4#、河村社区河村5#、河村社区东海子1#、河村社区老河埂1#、河村社区老河埂2#、河村社区宋家坝1#、河村社区大村子、金竹林社区1#、金竹林社区2#、金竹林社区3#、金竹林社区4#、金竹林社区5#、金竹林社区6#、金竹林社区7#、金竹林社区沙沟1#、金竹林社区沙沟2#、河上村社区1#、河上村社区2#、河上村社区3#、河上村社区4#、河上村社区5#、魏家社区下小屯1#、魏家社区下小屯2#、魏家社区上小屯3#、魏家社区下魏家4#、魏家社区下魏家5#、魏家社区下魏家6#、魏家社区上魏家7#、魏家社区上魏家8#、魏家社区麦场9#、魏家社区麦场10#、田坝社区下田坝7#、田坝社区上田坝10#、田坝社区上田坝11#