## Sheet1
保山电力施甸分公司2026年4月1日至4月30日计划停电公告
2026-03-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV老麦变 | 10KV075茨桶线 | 1.67号杆杆身校正、增加拉线一套； 2.G65#杆更换瓷瓶 | 2026年4月2日 12:00 | 2026年4月2日 16:00 | 全线、茨桶上寨、陡坡头、茨桶中寨、塘子坡、保场山神庙、保场塘子边、林场烤房群、茨桶村民委员会、杨国福烤房群、大山头烤房群
2 | 35kV姚关变 | 10KV454山邑线 | 移迁10kV454山邑线蒋家山支线G4号杆至G6号杆10KV线路及小龙洞变压器 | 2026年4月11日 9:00 | 2026年4月11日 17:00 | 小龙洞台变、蒋家山台变
3 | 35kV甸阳变 | 10KV412城东线 | 1.解除原GF-04#高压分支箱负荷侧电缆头、搭接新敷设电缆电缆头； 2.解除金甸湖岸小区GF-01#高压分支箱电源侧电缆头、由新建FG-01高压分支箱接入电源；3.在#4至#5号杆之间新立15米杆一基、新立15米杆处作耐张处理断开电源、由新敷设电缆搭接恢复负荷侧电源； 4.在#4号杆作0.4kV线路耐张分段；5.工作任务完成后1#1塔至#3塔段线路电源全部解除、该段线路与10kV422木老元线属同杆架设线路、待10kV422木老元线线路改道电源解除后一并拆除 | 2026年4月11日 8:30 | 2026年4月11日 14:00 | 青少年活动中心2#箱变、住房公积金箱变、游泳池台变、政府家属区台变、看守所门口台变、计生委箱变、政府门口箱变、交通路南箱变、杨赵村台变、图书馆箱变、金甸湖岸2#箱变、金甸湖岸3#箱变、施甸文武物业管理有限公司（兰溪苑）、施甸文武物业管理有限公司（兰溪苑2）、施甸县甸阳镇全季鑫酒店店、施甸县甸阳镇儒和大酒店、段光俊、施甸文武物业管理有限公司（朝阳城）、云南保山电力股份有限公司、中国移动云南公司保山分公司、富滇银行股份有限公司保山分行、施甸县幼儿园、保山保能电力工程有限公司、施甸县住房和城乡建设局
4 | 35kV姚关变 | 10KV454山邑线 | 1.施甸县怒江大峡谷文化旅游产业有限责任公司用户申请在朱市冲移民新村台变支线3号杆新增高压业扩； 2.解除1号杆跌落式熔断器 3.将解除1号杆跌落式熔断器安装至3号杆控制朱市冲移民新村台变支线 | 2026年4月15日 11:00 | 2026年4月15日 14:00 | 朱市冲移民新村台变
5 | 35kV姚关变 | 10KV457大中线 | 1.里格台变支线51-13-17-11-4直线开断并加装临时跌落式熔断器一组 2.里格台变支线51-13-17杆开断并加装跌落式熔断器一组 | 2026年4月15日 13:00 | 2026年4月15日 17:00 | 火石地台变、岩子脚台变、里格台变、大中岩子脚2#台变
6 | 35kV姚关变 | 10KV457大中线 | 1.拆除岩子脚台变支线电杆8基；拆除51-13-17-11-5#杆至51-13-17-11-9#杆导线0.623km 2.岩子脚台变支线原通道新组立11基电杆；展放导线0.623km 3、在新建线路恢复岩子脚1号台变同杆架设0.4kV线路0.2km | 2026年4月16日 9:00 | 2026年4月19日 18:00 | 岩子脚台变
7 | 35kV何元变 | 10KV092大坡脚线 | 施甸硕禾农牧科技有限公司专变增容 | 2026年4月21日 12:00 | 2026年4月21日 14:00 | 水晶宫台变、莽城台变、大坡台变、小坡脚1#变、小坡脚2#变、大坡脚1#变、大坡脚2#变、母猪龙台变、洼寨台变、大龙台变、后寨台变、刺通田台变、竹箐凹台变、思拉底台变、李子梅台变、马鞍山台变、老茶寨台变、茅草坡台变、岩子脚台变、组军门台变、大龙烤炉群台变；专变:施甸县洪波畜牧有限公司专变、保山米黄石业有限公司专变、施甸旷达国信光伏科技有限公司专变、施甸富利来石材有限公司专变、保山施甸焯阳新能源开发有限公司专变
8 | 35kV姚关变 | 10KV457大中线 | 1.火石地支线51-13-17-11至51-13-17-12号杆之间增加电杆2基；更换导线0.25km（2个耐张段） 2.里格台变支线51-13-17-11-1直线改耐张并拆除51-13-17-11-1至51-13-17-11-4号杆导线0.12km； 3.火石地台变引流搭接 | 2026年4月22日 9:00 | 2026年4月22日 18:00 | 火石地台变、岩子脚台变、里格台变、大中岩子脚2#台变
9 | 35kV甸阳变 | 10KV422木老元线 | 1.开展35kV姚关变10kV457大中线与甸阳变10kV422木老元线核相工作 2.新建35kV姚关变10kV457大中线与35kV甸阳变422木老元线联络线N35杆至鲁家寨支线32杆段展放导线0.08km并引流线搭接 3.鲁家寨支线19杆至新建35kV姚关变10kV457大中线与甸阳变10kV422木老元线联络线G1杆展放导线0.06km并引流线搭接 | 2026年4月27日 11:30 | 2026年4月27日 15:30 | 龙潭村龙潭台变、龙潭村新寨台变 、 鲁家寨台变、云南建投第一水利水电建设有限公司
10 | 35kV太平变 | 10KV434等子线 | 技改工程：1.临时环网柜及旧出线铁塔拆除；重做电缆头并搭接至高压屏永久供电运行2.新建出线铁塔施工搭（增加铁塔横担、针式瓷瓶、线路避雷器、引流线等） 2025年农网：1.拆除老鲁田旧变压器、旧设备；2.新装大坪子10kV线77号杆铁附件、跌落式熔断器、展放77号杆至新建老鲁田台变段导线 供电组：1.将G85-8号杆移位改道并把导线LGJ-25更换成JKLGYJ-50处理2.拆除0#真空断路器 | 2026年4月28日 8:00 | 2026年4月28日 13:00 | 大坪子行政村、乌木行政村、下坝行政村、思腊行政村、等子行政村、柳树水行政村、龙洞行政村
11 | 35kV太平变 | 10KV433东蚌线 | 技改工程：1.临时环网柜及旧出线铁塔拆除；重做电缆头并搭接至高压屏永久供电运行2.新建出线铁塔施工搭（增加铁塔横担、针式瓷瓶、线路避雷器、引流线等） 2025年农网：1.拆除丁家坡配变旧变压器、旧设备；2.新装丁家坡配变T接杆铁附件、跌落式熔断器、展放T接杆至新建丁家坡配变段导线 供电组：1.三个山支线G1号杆移位改道处理；2.拆除0#真空断路器 | 2026年4月28日 14:00 | 2026年4月28日 19:00 | 东蚌行政村、兴华行政村、柳树水行政村、莽林行政村、田头行政村、太平行政村
12 | 35kV甸阳变 | 10KV422木老元线 | 1.解开87杆引流线、将木老元乡中心学校支线引流线搭接至187杆大号侧； 2.189号杆接入10kV发电车 | 2026年4月28日 8:30 | 2026年4月28日 9:00 | 新地基台变、施甸县哈寨农产品专业合作社、保山市交通投资有限责任公司、水沟脚、施甸县木老元乡中心学校、木老元移民搬迁、木老元移民搬迁1#配变、施甸县木老元卫生院、上木老元1#配变、上木老元2#台变、木老元布朗族彝族乡人民政府、下木老元烤炉群（台变）、下木老元1#台变、下木老元2#台变、木老元社区村民委员会施甸县木龙源农产品种植专业合作社
13 | 35kV甸阳变 | 10KV422木老元线 | 1.拆除185-1号杆1基电杆、新立35kV姚关变457大中线与甸阳变422木老元线联络线24号杆（双杆）组立（线下立杆）； 2.更换185杆至新建联络线24杆导线0.09km； 3.展放23杆至24杆0.313km导线； | 2026年4月28日 9:00 | 2026年4月28日 18:00 | 新地基台变、施甸县哈寨农产品专业合作社、保山市交通投资有限责任公司、水沟脚
14 | 35kV甸阳变 | 10KV422木老元线 | 解除10kV发电车电源；恢复35kV甸阳10kV 422木老元线187杆引流线 | 2026年4月28日 18:00 | 2026年4月28日 18:30 | 新地基台变、施甸县哈寨农产品专业合作社、保山市交通投资有限责任公司、水沟脚、施甸县木老元乡中心学校、木老元移民搬迁、木老元移民搬迁1#配变、施甸县木老元卫生院、上木老元1#配变、上木老元2#台变、木老元布朗族彝族乡人民政府、下木老元烤炉群（台变）、下木老元1#台变、下木老元2#台变、木老元社区村民委员会施甸县木龙源农产品种植专业合作社
15 | 35kV太平变 | 10KV435长安线 | 技改工程：1.临时环网柜及旧出线铁塔拆除；重做电缆头并搭接至高压屏永久供电运行2.新建出线铁塔施工搭（增加铁塔横担、针式瓷瓶、线路避雷器、引流线等） 供电组：1.蒋家支线2-25至2-26号杆通道清障、2.拆除0#真空断路器 | 2026年4月29日 8:00 | 2026年4月29日 13:00 | 绿水行政村、长安行政村、蒋家行政村、莽林行政村
16 | 35kV太平变 | 10KV436太平线 | 技改工程：1.临时环网柜及旧出线铁塔拆除；重做电缆头并搭接至高压屏永久供电运行 2.新建出线铁塔施工搭（增加铁塔横担、针式瓷瓶、线路避雷器、引流线等） 供电组：拆除0#真空断路器 | 2026年4月29日 14:00 | 2026年4月29日 19:00 | 小莽林台变、戈礼昌台变、戈家山台变、西边山台变、戈家山门口台变、太平街2#台变、太平街3#台变、太平街4#台变、太平老街子、施甸县太平镇盛世商贸有限公司台变、施甸县太平镇太平村村民委员会、杨金雪木材厂、中国铁塔、公租房台变、施甸县公安局太平派出所、太平街1#台变、烟站台变、万宏木材加工厂、大莽林1#台变、大莽林2#台变、太平镇安置点台变1#、太平镇安置点台变2#、太平镇安置点台变4#、太平镇安置点台变5#、小山头烤群台变、太平镇中心学校台变、太平镇中心卫生院、小山头台变、龙塘抽水台变、弥勒希台变