## Sheet2
保山电力腾冲分公司2026年4月1日至4月30日计划停电公告
2026-03-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线桥街支线27-10-1号杆真空断路器 | 1.大蒿坪支线1号杆更换智能真空；2.供电可靠性提升工程桥街支线22号杆至26号杆导线更换；3.大蒿坪支线7号杆至中寨变台裸导线更换绝缘线 | 2026年4月1日 9:00 | 2026年4月1日 19:00 | 公变11台（桥街2号变、中寨变、后头田变、大梨树变、竹坝铺变、白家坟变、打努山变、龙滩花家地变、大蒿坪变、横河变、胡家寨变）；专变2台（打努山牛场专变、中电投龙江水电开发有限公司专变）
2 | 35kV五合变电站 | 10kV453官田线碗岭变台分支线53号杆 | 云台酒业（临时施工用电专变）搭火 | 2026年4月3日 9:00 | 2026年4月3日 12:00 | 公变：4台（联盟村-帕连台变、联盟村村-孙家老寨子台变、联盟村村-碗岭1号台变、联盟村村-碗岭2号台变）
3 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线窜龙支线香烟地分支线10-4号杆杆上跌落熔断器 | 香烟地分支线10-1号杆至10-5号杆更换导线 | 2026年4月3日 9:00 | 2026年4月3日 19:00 | 公变1台（香烟地变台）
4 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线窜龙支线刀金寨分支线10号杆杆上跌落熔断器 | 供电可靠性提升工程香烟地变台至大田坡变台牵手线10kV搭接，更换11号杆至19号杆导线 | 2026年4月6日 9:00 | 2026年4月6日 19:00 | 公变2台（刀金寨变、香烟地变）专变1台（王敬华专变）
5 | 35kV界头变电站 | 10kV036界新线60号杆真空断路器后段线路 | 1、10k036界新线62号杆徐春炳户专变搭火；（无法进行带电搭火） 2、10k036界新线61号杆至71号杆林木障碍清砍； 3、10k036界新线沙坝支线76-65-1号杆真空断路器安装及76-65-2号杆跌落式熔断器拆除； | 2026年4月7日 10:30 | 2026年4月7日 12:30 | 沙坝村-杨家山脚变台、沙坝村-老家寨变台、沙坝村-新安家变台、沙坝村-吉家大寨变台、沙坝村-李家大寨变台、沙坝村-街子变台、沙坝村-钏家寨变台、沙坝村-董家寨变台、沙坝村-番家寨变台、沙坝村-民族队变台、沙坝村-河边变台、沙坝村-李家小寨变台、大园子村-大园子变台、沙坝村-河以畔变台、大园子村-汤家寨变台、大园子村-段家寨变台、大园子村-小石桥变台、丰源制砖厂、丰源制砖厂、腾冲鲲骋房地产开发有限公司（番家寨）
6 | 110kV芒棒变电站 | 10kV045杨家河线71号杆真空断路器 | 窜龙支线刀金寨分支线1号杆断路器引流线搭接，刀金寨分支线2号至6号杆导线更换 | 2026年4月9日 13:30 | 2026年4月9日 17:30 | 公变11台（龙口田新村、新寨、大地田、窜龙、长林寨、棠梨坝、澡堂、新寨田、那泥坝、奋基湾、王朵寨），专变5台（烟站、河北道达、腾贡茶业、靠山牛场、秋福水养殖场专变）
7 | 110kV滇滩变电站 | 10kV071联族村线29号杆柱上断路器后段线路 | 1.在110kV滇滩变电站10kV071联族村线62号杆至63号杆之间增加15米电杆一根 | 2026年4月9日 12:00 | 2026年4月9日 15:00 | 三家村台变、柴家营台变、燕洞台变、横山台变、核桃园台变、烧灰坝台变、淡酒沟台变、棋盘石台变、姊妹山台变、恒丰矿业公司（大斜井）、恒丰矿业公司（88#洞）、昆明和安矿业公司、腾鑫矿业公司、西营部队（监控）、胡德芳养殖场、腾冲市谜益酒店、余水荣、公安监控、铁塔公司、联族村牛场、中国电信公司
8 | 35kV马站变电站 | 10kV078#兴隆线33#杆跌落式熔断器 | 10kV078#兴隆线菁坡1号支线10-4号杆位于路中间，存在安全隐患，需进行迁移 | 2026年4月9日 11:00 | 2026年4月9日 15:00 | 菁坡1号台变
9 | 35kV永安变电站 | 10kV441早三线11-74号杆跌落式熔断器后段 | 中交一集团水利工程有限公司专变在10kV441早三线74-7号杆新增电杆及T接搭火 | 2026年4月10日 10:30 | 2026年4月10日 15:30 | 早三村松山变台
10 | 110kV固东变电站 | 10kV457江东线黄坡寨支线G45-1号杆跌落熔断器后段线路 | 江东山高压业扩工程专变搭火 | 2026年4月10日 12:00 | 2026年4月10日 17:00 | 爱国村黄坡寨变台
11 | 35kV团田变电站 | 10kV031后库线 | 团田燕寺村公所变台1号杆至3号杆更换导线（1-3号杆与031后库线33-35号杆同杆(都是裸导线)），燕寺村茶厂专变10-28号杆搭火 | 2026年4月11日 9:00 | 2026年4月11日 11:00 | 大鱼塘变台、燕寺咪苏箐变台、燕寺汉坝寨变台、燕寺徐家地变台、后库六丘田变台、曼哈明乐变台、杨家坪变台、燕寺赛岗坡变台、燕寺社变台、烂山田专变、囊抗坝专变、弄派山专变燕寺村公所变
12 | 110kV东山变电站 | 10kV037雷达站线69号杆真空断路器后段线路 | 1、清砍110kV东山变电站10kV037雷达站线69号杆-124号杆林木障碍（约5kM）属于城市面山供电线路 2、10kV037雷达站线99号杆安装真空断路器 | 2026年4月15日 9:00 | 2026年4月15日 18:00 | 腾冲市沙坝国有林场、云南昊滇建设工程集团有限公司、腾冲恒益东山农业开发有限公司、腾冲县荷花花炮厂、95445部队57分队、腾冲市水利工程运行管理中心（大坡水库）、CD-玉璧社区-芹菜塘台变
13 | 35kV五合变电站 | 10kV455五合城子门线 | 腊勐村革下社2号台变、密曲田台变、江西河台变引流线拆除及搭接，更换密曲田T接杆1颗 | 2026年4月26日 9:00 | 2026年4月26日 13:00 | 公变：37台（腊勐村-大外台变，腊勐村-革上社安置地台变，腊勐村-革上社台变，腊勐村-革下社1#台变，腊勐村-革下社2#台变，腊勐村-腊勐1#台变，腊勐村-腊勐2#台变，腊勐村-密曲田台变，腊勐村-沙路湾台变，联盟村-常新寨台变，联盟村-大新寨台变，联盟村-荷花台变，鹿山村-城子门集镇台变，鹿山村-城子门新农村台变，鹿山村-大坪场台变，鹿山村-刀家城1#台变，鹿山村-刀家城2#台变，鹿山村-董家社台变，鹿山村-华桃树台变，鹿山村-庙坡大蕨叶台变，鹿山村-新上新下台变，鹿山村-杨家寨台变，五合村-半山台变，五合村-陈家河台变，五合村-茨菇塘台变，五合村-大崩嘎台变，五合村-等腰台变，五合村-丁家山台变，五合村-董家坡台变，五合村-花红树台变，五合村-荒园子台变，五合村-小崩嘎台变，五合村-新房子台变，五合村-余家坟台变，腊勐村-良山田台变，腊勐村-棬槽田台变，鹿山村-大硝塘台变，）专变：3台（腾冲正屹建材有限责任公司，腾冲市鸿业加油站，腾冲市五合乡鹿山村民委员会（饲料加工）。）
14 | 35kV五合变电站 | 10kV455五合城子门线密曲田台变分支线 | 更换腊勐村密曲田台变10kV电杆 | 2026年4月28日 9:00 | 2026年4月28日 18:30 | 公变：1台（腊勐村-密曲田台变）
15 | 110kV曲石变电站 | 10kV042江苴线大坝支线1号杆断路器后段线路 | 1.10kV042江苴线江苴村老纸厂变台134.12号杆引流线搭接；2.10kV042江苴线江苴小学、江苴集镇2号、小坝变台10kV线路调整至134.26.5号杆引流线搭接；3.10kV042江苴线大坝民族队支线134.34.21号杆安装间隙式避雷器一组；4.10kV042江苴线大坝山脚支线134.34.20号杆安装间隙式避雷器一组 | 2026年4月28日 09:00 | 2026年4月28日 12:00 | 腾冲市雄清农业发展专业合作社、大坝村中寨台变、林家铺台变、大坝村山脚台变、大坝村候家寨台变、大坝村杨家坟1号台变、大坝村杨家坟2号台变、大坝村代家寨台变、大坝村段家寨台变、大坝村杨家寨台变、大坝村明家寨台变、大坝村金家寨台变、大坝村王家寨台变、大坝旺悦莓发展有限公司专变变台、大坝村小河边台变、大坝村大坡台变、大坝村范家寨台变、大坝村民族队台变
16 | 110kV曲石变电站 | 10kV042江苴线小坝支线5号杆断路器后段线路 | 1.10kV042江苴线江苴村老纸厂迁移变压器；2.10kV042江苴线江苴小学、江苴集镇2号、小坝变台10kV线路调整拆除100.23号杆引流线；3.10kV042江苴线小坝支线100.12号杆引流线拆除 | 2026年4月28日 9:00 | 2026年4月28日 19:00 | 江苴村小坝、老纸厂、集镇1号、集镇2号公变用户，腾冲市曲石镇江苴完全小学专变用户
17 | 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线老桥头支线N67号杆柱上断路器，10kV芒马线老桥头支线侯家庄台变支线3号杆上跌落熔断器 | 将n57号杆至N59号杆原导线更换为JKLGYJ-120绝缘线、N59至60号杆新架设JKLGYJ-120绝缘线（更换电杆4基），解除侯家庄支线7号杆上引流线 | 2026年4月10日 8:30 | 2026年4月10日 18:30 | 公变： 1台（侯家庄台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线老桥头支线19号杆上跌落熔断器 | 解除芒马线老桥头支旧关台变02号杆10kV杆引流线 | 2026年4月11日 8:30 | 2026年4月11日 9:30 | 公变： 1台（旧关台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线老桥头支线19号杆上跌落熔断器 | 将n46号杆至N52号杆原导线更换为JKLGYJ-120绝缘线 （更换4基电杆） | 2026年4月12日 8:30 | 2026年4月12日 19:00 | 公变： 1台（旧关台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线老桥头支线N67号杆柱上断路器，10kV芒马线老桥头支线19号杆上跌落熔断器 | 解开侯家庄支线N49号杆引流线，搭接侯家庄支线7号杆上引流线 | 2026年4月13日 18:30 | 2026年4月13日 19:30 | 公变： 2台（旧关台变、候家庄）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线老桥头支线2号杆上断路器 | 解开老桥头支线N41号杆，解开张家村支线5号杆，解开老桥头支线24号杆引流线 | 2026年4月14日 8:30 | 2026年4月14日 9:30 | 公变： 11台（清水河台变、晁家营台变、麦子田1号台变、麦子田2号台变、张家村台变、龙塘台变、老桥头台变、小蒲田台变、响水湾1号台变、响水湾2号台变）专变：1台（老桥头村委会专变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.10kV芒马线老桥头支线2号杆上断路器；2.10kV芒马线老桥头支线N67号杆柱上断路器， | 搭接张家村支线5号杆，搭接老桥头支线24号杆引流线，搭接侯家庄支线N49号杆引流线 | 2026年4月14日 18:30 | 2026年4月14日 19:30 | 公变： 13台（候家庄、旧关、清水河台变、晁家营台变、麦子田1号台变、麦子田2号台变、张家村台变、龙塘台变、老桥头台变、小蒲田台变、响水湾1号台变、响水湾2号台变）专变：1台（老桥头村委会专变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.10kV芒马线老桥头支线2号杆上断路器 | 解除老桥头支线N34号杆引流线 | 2026年4月15日 8:30 | 2026年4月16日 9:30 | 公变： 1台（清水河台变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.10kV芒马线老桥头支线2号杆上断路器 | 将N29至N35号杆原导线更换为JKLGYJ-120绝缘线 | 2026年4月17日 8:30 | 2026年4月17日 19:30 | 公变： 1台（清水河台变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.10kV芒马线老桥头支线2号杆上断路器 | 带电作业拆除044芒马线16号引流线，将N28至N29号杆原导线更换为JKLGYJ-120绝缘线，安装断路器1台，解除n29号杆引流线， | 2026年4月18日 8:30 | 2026年4月18日 12:30 | 公变： 1台（清水河台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线老桥头支线N67号杆柱上断路器 | 解开张家村支线5号杆，拉开老桥头支线22号杆短路器，解开侯家庄支线N49号杆引流线 | 2026年4月18日 12:30 | 2026年4月18日 13:30 | 公变： 13台（候家庄、旧关、清水河台变、晁家营台变、麦子田1号台变、麦子田2号台变、张家村台变、龙塘台变、老桥头台变、小蒲田台变、响水湾1号台变、响水湾2号台变）专变：1台（老桥头村委会专变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV芒马线老桥头支线N67号杆柱上断路器 | 将N39至N42号杆原导线更换为JKLGYJ-120绝缘线 | 2026年4月18日 12:30 | 2026年4月18日 18:30 | 公变： 1台（清水河台变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.10kV芒马线老桥头支线N67号杆柱上断路器2.发电车3.发电车 | 搭接张家村支线5号杆，合上老桥头支线22号杆短路器，搭接侯家庄支线N49号杆引流线 | 2026年4月18日 18:30 | 2026年4月18日 19:30 | 公变： 13台（候家庄、旧关、清水河台变、晁家营台变、麦子田1号台变、麦子田2号台变、张家村台变、龙塘台变、老桥头台变、小蒲田台变、响水湾1号台变、响水湾2号台变）专变：1台（老桥头村委会专变）
18 | 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河支线32号杆跌落熔断器 | 将32号杆至47号杆LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘线（更换6根电杆） | 2026年4月2日 9:00 | 2026年4月11日 19:00 | 公变：1台（玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 解除10kV042芒红线城河支线24号杆引流线 | 2026年4月12日 8:30 | 2026年4月15日 9:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 解除10kV042芒红线城河支线24号杆引流线 | 将25号杆至33号杆LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘线（更换8根电杆） | 2026年4月12日 9:30 | 2026年4月15日 18:30 | 公变：3台（桤木湾台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 搭接10kV042芒红线城河支线24号杆引流线 | 2026年4月12日 18:30 | 2026年4月15日 19:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 解除10kV042芒红线城河支线16号杆引流线 | 2026年4月16日 8:30 | 2026年4月18日 9:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 解除10kV042芒红线城河支线16号杆引流线 | 将17号杆至25号杆、20号至坡头坡脚台变LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘线（更换4根电杆），20号至坡头坡脚台变LGJ-50JKLGYJ-120绝缘线 | 2026年4月16日 9:30 | 2026年4月18日 18:30 | 公变：6台（坡头坡脚台变、桤木湾台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 搭接10kV042芒红线城河支线16号杆引流线 | 2026年4月16日 18:30 | 2026年4月18日 19:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河支线21号跌落熔断器 | 将城河支线马见坡台变支线1号杆至马见坡台变LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-50绝缘线（更换2根电杆） | 2026年4月19日 9:30 | 2026年4月20日 19:30 | 公变：2台 （马见坡台变、瑞阳新村台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 解除10kV042芒红线城河支线11号杆引流线 | 2026年4月21日 8:30 | 2026年4月22日 9:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 解除10kV042芒红线城河支线11号杆引流线 | 将城河支线12号杆至17号杆LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘线（更换4根电杆） | 2026年4月21日 9:30 | 2026年4月22日 18:30 | 无
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 搭接10kV042芒红线城河支线11号杆引流线 | 2026年4月21日 18:30 | 2026年4月22日 19:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 解除10kV042芒红线城河支线7号杆、17号杆引流线 | 2026年4月23日 8:30 | 2026年4月25日 9:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 解除10kV042芒红线城河支线7号杆引流线、17号杆引流线 | 将城河支线8号杆至16号杆LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘线（更换6根电杆） | 2026年4月23日 9:30 | 2026年4月25日 18:00 | 公变：2台（ 曼柳沟台变、回湾台变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.10kV042芒红线城河3号柱上断路器，2.发电车 | (1).更换城河支线16号杆至17号杆LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘(2).搭接10kV042芒红线城河支线7号杆、17号杆引流线 | 2026年4月23日 18:00 | 2026年4月25日 19:00 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 解除10kV042芒红线城河支线9号杆引流线 | 2026年4月26日 8:30 | 2026年4月28日 9:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | (1).更换及新架设城河支线4号杆至8号杆LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘（更换12根电杆1基塔） | 2026年4月26日 9:30 | 2026年4月28日 18:30 | 公变：2台（城河大波台变、曼柳沟台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器，断开发电车断路器 | 搭接10kV042芒红线城河支线9号杆引流线 | 2026年4月26日 18:30 | 2026年4月28日 19:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 10kV042芒红线城河3号柱上断路器 | 解除10kV042芒红线城河支线6号塔引流线 | 2026年4月29日 8:30 | 2026年4月29日 9:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.解除10kV042芒红线城河支线6号塔引流线，2.带电作业拆除110kV芒棒变电站10kV042忙红线37号杆T城河支线引流线 | 将10kV042芒红线37号杆T城河支线4号杆LGJ-50螺导线更换为JKLGYJ-120绝缘（更换4根电杆、安装断路器1台） | 2026年4月29日 9:30 | 2026年4月29日 15:30 | 专变：1台该台变压器已经报停（大曼乃烤烟专变）
| 110kV芒棒变电站 | 1.10kV042芒红线城河3号柱上断路器，2.发电车 | 搭接10kV042芒红线城河支线6号杆引流线，带电搭接10kV042忙红线37号杆T城河支线引流线 | 2026年4月29日 15:30 | 2026年4月29日 20:30 | 公变：9台（城河大波台变、曼柳沟台变、回湾台变、坡头坡脚台变、桤木湾台变、瑞阳新村台变、马见坡台变、坪场台变、玉景亭台变）；专变：1台（大曼乃烤烟房）