## Sheet1
保山电力龙陵分公司2026年4月1日至4月30日计划停电公告
2026-03-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV腊勐变电站 | 35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线 | 35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线197号杆至204号杆线路改造工程(197号杆至204号杆段，电杆组立门杆3基，三联杆1基，单杆5基，共14根电杆，10kV线路架设986米) | 2026年4月1日 8:00 | 2026年4月2日 18:00 | 大窝子变、石头山变（早停晚送）
|  |  |  | 2026年4月2日 8:00 | 2026年4月2日 18:00
|  |  |  | 2026年4月3日 8:00 | 2026年4月3日 18:00
|  |  |  | 2026年4月4日 8:00 | 2026年4月4日 18:00
|  |  |  | 2026年4月5日 8:00 | 2026年4月5日 18:00
2 | 35kV河头变 | 10kV187户孔线 | 10kV187户孔线榨地支线38号杆“T”接至高坡烤烟房变引流线及跌落式熔断器更换 | 2026年4月1日 10:00 | 2026年4月1日 11:00 | 榨地变
3 | 35kV正平变电站 | 10kVA115镇宝隧道线 | 1、隐患整改，更换针式绝缘子2处，悬式绝缘子1处，通道砍伐4处2、正平变电站10kV电缆出线搭接 | 2026年4月1日 10:00 | 2026年4月1日 12:00 | 正平村
4 | 35kV正平变电站 | 10kVA116张家寨线 | 1、隐患整改，更换针式绝缘子2处，悬式绝缘子1处，通道砍伐2处2、正平变电站10kV电缆出线搭接 | 2026年4月1日 10:00 | 2026年4月1日 12:00 | 麦嘎变、梁江洼变、线那变、瓦窑变、郭兰寨变、番寨园变、邦迈街子变、赵家坡变、阳广1号变、阳广2号变、花寨变、周家寨变、老表寨变、云盘山变
5 | 35kV正平变电站 | 10kVA114岭干线 | 1、配合正平变电站技改 | 2026年4月1日 10:00 | 2026年4月1日 12:00 | 镇宝村、竹箐村、户帕村、岭干村、邦别村
6 | 35kV象达变电站 | 35kV象达变10kV174象达线 | 在高山队支线19号杆安装临时跌落式熔断器一组 | 2026年4月1日 12:00 | 2026年4月1日 13:00 | 高山队台变、咕噜河台变、龙陵县泽丰供排有限公司专变、咕噜河水库专变
7 | 35kV腊勐变电站 | 35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线 | 35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线80号杆大垭口台变搭火工作 | 2026年4月1日 12:00 | 2026年4月1日 16:00 | 大垭口二号变
8 | 35kV腊勐变电站 | 35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线 | 35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线150号杆左右两侧安装防震锤 | 2026年4月1日 12:00 | 2026年4月1日 13:00 | 三家村变、小寨1号变、小寨2号变、横箐变 大窝子变、石头山变 养庆变、沙子坡白坟寨变，沙子坡白坟寨2号变、冷水箐变
9 | 35kV龙新变电站 | 10kVL102勐冒线 | 35kV龙新变电站10kVL102勐冒线49号杆安装真空断路器，50A28引流线搭接，6、9、12、17、32、38、42、45、46、48、50、52、50A1至50A60、50A37A2、50A37A9、50A37A17号杆更换绝缘子29处 | 2026年4月2日 13:00 | 2026年4月2日 16:00 | 龙新社区新田变、勐冒社区、大硝河村
10 | 35kV象达变电站 | 35kV象达变10kV174象达线 | 新建高山队支线21号杆至29号杆线路及台变 | 2026年4月7日 09:00 | 2026年4月10日17:00 | 高山队台变
11 | 35kV香柏河电站 | 10kV103香松线 | 继电保护调试、杆塔除锈刷漆 | 2026年4月7日 9:00 | 2026年4月7日 13:00 | 横山村
12 | 110kV黄草坝变电站 | 10kV054街子线 | 110kV黄草坝变电站10kV054街子线9号杆雨辰湾温泉专变引流线搭接 | 2026年4月7日 12:00 | 2026年4月7日 14:00 | 无
13 | 35kV正平变电站 | 10kVA114岭干线 | 35kV正平变电站10kVA114岭干线牵手35KV新城变电站10kV198高黎贡隧道线，新增电杆2根、安装真空断路器2组、10kV高压计量一组、架设10kV线路80米 | 2026年4月8日 09:00 | 2026年4月8日 18:00 | 青树寨变
14 | 35kV平达变电站 | 10kV194段家坝线 | 10kV194段家坝线74号杆（高低压同杆15米杆）更换为18米杆并往线路负荷侧移8米 | 2026年4月9日 12:00 | 2026年4月9日 16:00 | 停电影响变台：段家坝1号变、段家坝2号变、岔河1号变、岔河2号变、周家社变、黄连河变、曹家社变、坝尾变、一把伞变、石洞河变、岔河移动专变、交投拌合站专变（停电台变共计12台，其中公变10台，专变2台，停电低压用户数404户
15 | 35kV平达变电站 | 35kV平达变电站10kV194段家坝线 | 1、10kV194段家坝线龙拱山支线72A4号杆（12米杆）更换为15米杆并往线路电源侧侧移5米2、10kV194段家坝线龙拱山支线72A13号杆单杆更换为15米们杆，72A14拆除3、10kV194段家坝线龙拱山支线72A15号杆单杆更换为15米们杆，72A14拆除 | 2026年4月9日 13:00 | 2026年4月9日 17:00 | 停电影响变台：胡家寨1号变、胡家寨2号变、河头寨变、交投水稳拌合站专变、龙陵县宣传部专变、亮山林场看护点专变、亮山林场（场部）专变、亮山林场（锅底塘）专变、亮山林场（瞭望台）专变、龙陵恒源矿业专变、河南国信亿达有限公司专变、河头寨联通专变（停电台变共计12台，其中公变3台，专变9台，停电低压用户数155户）
16 | 35kV平达变电站 | 10kV194段家坝线 | 1、10kV194段家坝线龙拱山支线72A30号杆单杆更换为18米杆，并往段木路外侧移动3米2、10kV194段家坝线龙拱山支线72A27号杆单杆往段木路外侧移动10米 | 2026年4月10日 11:00 | 2026年4月10日 15:00 | 停电影响变台：胡家寨1号变、胡家寨2号变、河头寨变、交投水稳拌合站专变、龙陵县宣传部专变、亮山林场看护点专变、亮山林场（场部）专变、亮山林场（锅底塘）专变、亮山林场（瞭望台）专变、龙陵恒源矿业专变、河南国信亿达有限公司专变、河头寨联通专变（停电台变共计12台，其中公变3台，专变9台，停电低压用户155户）
17 | 35kV平达变电站 | 10kV192木城线 | 1、10kV192木城线火草塘支线40A30号杆40A30A1号杆往负荷侧移各动10米2.10kV192木城线火草塘支线40A39号杆开耐张搭引流线、40A40至40A45号杆拆除原线、新建高低压线路5档线（搭接前完成）、40A46号杆迁移5米 新建线路一档与 40A45搭接 | 2026年4月11日 11:00 | 2026年4月11日 16:00 | 停电影响变台：牛圈山变、六根河变、马鹿塘变、岔河水库变中寨变、火草塘变、空竹洼变（停电台变共计7台，其中公变7台，专变0台，停电低压用户 224 户）
18 | 110kV赧场变电站 | 10kV052城区I回 | 固定14号杆瓷瓶，清理8号杆至15号杆线路通道树木 | 2026年4月12日 14:30 | 2026年4月12日 15:00 | 停电台区：西山坡变、文体广电旅游局专变、西山坡2#变、博通修理厂专变、龙陵县中医医院专变、革家坡变、教育局专变、农机站变
19 | 110kV大坪子变电站 | 10kV014城区IV回 | 新装1台630kVA箱变，拆除原风吹坡柱上变 | 2026年4月13日 13:00 | 2026年4月13日 16:00 | 风吹坡变、糖叶烟酒专变、东坡森林公园专变
20 | 35kV平达变电站 | 10kV192木城线 | 1、10kV192木城线闫家寨支线37A31号杆37A32号杆37A33号杆，更换电杆2 基（18/15m各1基）解除木材厂专变引流 2、10kV192木城线闫家寨支线37A24号杆37A27拆除，杆位移动并更换为18米杆 | 2026年4月15日11:00 | 2026年4月15日16:00 | 停电影响变台：坪山变、麻梨树变、松坡变、横沟变、河边寨1号变、河边寨2号变、蚂蚁堆变、安乐小学变、坪子地变、张家寨变、罗家寨变、闫家寨变、申庆烤房变、郑泰发专变、蒋金富专变、苏正亮烤房变、安乐移动专变、安乐电信专变（停电台变共计18台，其中公变/12台，专变6台，停电低压用户 518 户）
21 | 110kV勐糯变电站 | 10kV421大寨线 | 勐糯变电站10kV电缆出线改接和搭接 | 2026年4月17日 09:00 | 2026年4月17日 21:00 | 大寨村
|  | 10kV422街子线 |  |  |  | 勐糯村
|  | 10kV423沟心寨线 |  |  |  | 沟心村、丛岗村、小河村、平安村
|  | 10kV426海头线 |  |  |  | 海头村、田坡村
|  | 10kV424糖厂线 |  |  |  | 云南康丰糖业（集团）有限公司
|  | 10kV425龙坪糖厂线 |  |  |  | 龙坪糖变
|  | 10kV427高速路专线 |  |  |  | 云南省建设投资控股集团有限公司施甸分公司
22 | 35kV勐柳变电站 | 35kV勐柳变电站10kV A104蕨叶坝线 | 35kV勐柳变电站10kV A104蕨叶坝线处理频繁停电问题，经无人机巡视后，排查出以下隐患需整改：针式绝缘子19处、悬式绝缘子3处，此外还同步进行金具类、通道障碍类工作50号杆前 | 2026年4月18日 13:00 | 2026年4月18日 14:00 | 公变：杨柳箐变、桦桃林变、土官寨变、三官寨变、朱家窝铺变、沙场坝变、高楼子变、头道河变、马鹿滚塘变、张家窝铺变、一朵墙变、硝塘街子变、高楼子河边变、大卢厂变、硝塘龙塘变 、酸粑洼变、全麻山变、歪坡变、蛮别变、邦明村公所变、迤寨变、邦明大坪子变、周家寨变、那宴变、麦子田变、坡头变、专变：中国铁塔股份有限公司保山市分公司、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、龙江乡水利工作站、黄世楼专变、黄松成、赧勐自来水有限公司
23 | 35kV碧寨变电站 | 35kV碧寨变电站10kVB105大龙线 | 为提高供电可靠性对碧寨供电组10kVB105大龙线隐患缺陷 进行整改，整改任务如下： 1、因46A18号直线杆C相绝缘子破损、46A25号耐张杆A相跳线瓷瓶放电、46A44号直线杆B相绝缘子破损，46A59号直线杆B相绝缘子放电，上述缺陷易引发线路闪络、接地故障，需立即整改 2、46A13号杆A、B、C三相采用铁丝绑扎，不符合线路施工规范；46A36号杆B相大号侧瓷瓶扎线不符且未有效绑扎、C相大号侧瓷瓶扎线未有效绑扎；46A32B52A2号杆C相绑扎不规范，且因B相杆顶帽箍使用不符导致瓷瓶倾斜；46A32B55号杆三相小号侧瓷瓶扎线断股、松动，未有效绑扎，绑扎问题易造成瓷瓶脱落、导线移位，引发线路故障，需立即整改 3、46A32B90号杆杆顶因未封堵滋生树木，若树木持续生长将与线路接触造成接地、短路故障，形成线路运行安全隐患，需立即整改 4、46A05号杆横担抱箍松动，存在下滑痕迹，影响杆塔结构稳定性；46A06号杆至46A07号杆档距达320m，导线架设较松，易产生风偏、舞动，引发线路相间短路；46A32B52A2号杆因B相杆顶帽箍使用不符，直接导致瓷瓶倾斜，存在脱落风险，需立即整改 | 2026年4月18日 13:00 | 2026年4月18日15:00 | 停电影响变台：城墙山变、百花树2号变、百花树变、泽丰供水专变、岔河变、竹芭房变、干塘变、杨梅田变、摆达镇变、滥坝寨变、岩硝坡变、箐门口变、田头变、下老厂变、老厂变、草坡变、中排变、麻家寨变、胡家寨变、中寨村公所变、黄家寨变、李家寨变、抄纸房变、油竹坡变、何家寨变、匡家寨变、龙陵县生龙农业开发有限公司2号专变、节山脉变、松坡变、摆达变、摆达村田头变、连厂变、团坡变、大坪路铁塔专变、青树1号变、金戈核桃厂专变、青树2号变、锅底塘变、龙陵县宽生猪养殖场专变、满散变、花椒变、官山3号变、官山1号变、官山移动专变、官山2号变、椅子山变、桂权农业专变、船口坝变
24 | 35kV正平变电站 | 10kVA114岭干线 | 回岭公路电力线路改迁，1、20号杆移杆，门杆改三连杆，12米换18米，厚l日线放线紧线408米一段，拆除放新355米一段2、28号杆移杆，12米换18米2根，原旧线放线紧310米一段、237米一段、308米一段，真空断路器进出线寸搭接一台 | 2026年4月23日 9:00 | 2026年4月23日 18:00 | 大荞地变、大岭岗变、茅草地变、竹青变、竹箐头变、竹青村公所变、小街变、小荒田变、李家寨变、邱坡变、白坟变、小寨1号变、小寨2号变、老箐头变、上衣庄变、岭干村公所变、团坡变、金竹园变、白虎山变、干水田变、丛干变、傈僳寨变、坡头1号变、坡头2号变、迎新养殖场专变、泽丰供水专变
25 | 35kV正平变电站 | 10kVA114岭干线 | 回岭公路线路拆迁，1、28A9号杆移杆，12米换18米，直线改耐张，原旧线放线紧线196米一段、173米一段，28A10号杆新增拉线一条2、28A13号杆至28A16号杆全线移杆换杆，28A16号杆需停电组立，10kV原旧线放线紧线212米一段、278米一段、82米一段，400V放线紧线82米一段、72米一段3、28A20号杆三连杆移杆并新增门杆1基，原旧线放线紧线884米一段、308米一段 | 2026年4月24日 9:00 | 2026年4月24日 18:00 | 老箐头变、上衣庄变、岭干村公所变、团坡变、金竹园变、白虎山变、干水田变、丛干变、傈僳寨变、坡头1号变、坡头2号变、泽丰供水专变
26 | 35kV云山变电站 | 10kVY104城区VI回 | 拆除N24A1号杆至N24A2号塔线路，将N25号杆更换为18米杆，在N25号杆和N24A2号塔处搭接线路 | 2026年4月25日 13:00 | 2026年4月25日 16:00 | 停电台区：曾云（原杨之赞）专变、杨庆华变、杞木林变、职中3#专变、杞木林2#变、职中2#专变、杨金从2#变、廖洪发专变、龙斛生物科技 有限公司专变、界牌变、汽配城小区变、二关水库变、双坡检查站变、二关变、赵家祥木材加工专变、四云木材经营部专变、济宽黄山羊公司专变
27 | 110kV大坪子变电站 | 10kV013城区II回 | 拆除35号杆至37号杆线路，在原35号杆、38号杆处搭接新建线路，在原36A1号杆处新装1组智能真空断路器并搭火 | 2026年4月26日 14:00 | 2026年4月26日 16:00 | 停电台区:水厂专变、花桥头变、全民健身中心专变、休闲广场变、吴乃安专变、建材城箱变、戴家坡变、龙苑家苑小区变、林军专变、李本举专变、交警专变
28 | 35kV木城变 | 10kV013鱼塘垭口线 | 1、更换10kV013鱼塘垭口线3处针式瓷瓶、2处悬式瓷瓶、1处挑线瓷瓶； 2、绑扎2处针式瓷瓶 | 2026年4月27日 12:00 | 2026年4月27日 15:00 | 老厂变、鱼塘垭口移民1号变、鱼塘垭口移民2号变、鱼塘垭口变、小寨变、新寨变、郑家寨变、傈僳坟变、鱼塘垭口疫情防控边民安置点专变、老厂烤房专变、强边固防中涨河专变、强边固防镰田坝专变、杨平贵专变、部队专变
29 | 35kV木城变 | 10kV016花椒线 | 1、更换10kV016花椒线2处针式瓷瓶； 2、10-1号杆跌落式熔断器更换为智能真空断路器； 3、34号杆断路器更换智能真空断路器； 4、68号杆跌落式熔断器更换为智能真空断路器 | 2026年4月28日 12:00 | 2026年4月28日 16:00 | 下绿水变、刷布厂变、糖厂变、糖厂2号变、四楞变、茶厂变、下花椒变、花椒变、供养山变、三合社变、新坪变、坪子寨变、小黑箐变、农贸市场烤烟房专变、木城加油站专变、欧华水电专变、等养渡口专变、强边固防公养河水电站门口专变、强边固防澡堂专变、强边固防花椒路口专变、鲜源茶叶专变、中国铁塔专变、广播电视局专变、罗中和专变、长江水利委员会水文局专变、强边固防公养河1#专变、强边固防公养河2#专变、木城特色加工厂专变
30 | 35kV勐柳变电站 | 35kV勐柳变电站10kV A103赧等线 | 35kV勐柳变电站10kV A103赧等线处理频繁停电问题，经无人机巡视后，排查出以下隐患需整改：绝缘子共18处，此外还同步进行绑扎线、通道障碍类工作 | 2026年4月28日 13:00 | 2026年4月28日 14:00 | 公变：供电所变、罗家寨变、新街子变、文星街变、大沟变、泗家寨变、新寨子变、老街子变、清一变、清二变、乡政府变、小学变、农贸市场变、老北田变、唐家寨变、弄岗变、养喜变、葛根寨变、河以变、洞弄变、佑民新村变、三亚大田变、石沙拉变、蛮岐田变、晏家寨变、蚌别变、马家田变、吊井园变、小蛮别变、沙坝田变、上龙村公所变专变：卢升德、青树坝烤窑、孙正华、蒋德珍养殖场 、龙陵县第五中学、龙陵县第五中学 养喜坝烤窑、龙江乡中心小学、养喜砂料场、李永绍、龙江乡中心卫生院、保山龙川江水电开发有限公司、保山龙川江水电开发有限公司、清塘烤烟专业合作联社、周兴国专变、杨明月专变、龙陵县龙江乡人民政府、梁河县聚鑫食用菌种植专业合作社、龙陵县龙江乡人民政府、龙陵县龙江乡人民政府、龙陵县龙江乡人民政府
31 | 35kV木城变 | 10kV017乌木寨线 | 1、更换10kV017乌木寨线10处针式瓷瓶、4处悬式瓷瓶、6处挑线瓷瓶、2处引流线； 2、绑扎14处针式瓷瓶 | 2026年4月29日 12:00 | 2026年4月29日 16:00 | 锅底塘变、蛮旦变、橄榄寨变、乌木寨变、小新寨变、大坪子变、芭蕉林变、棠梨坪变、桦桃林变、里格楞变、常兴寨变、大青树变、垭口寨变、光坡变、龙陵县瑞通建设工程有限公司专变、毕洪砂石加工厂专变、众聚砂石加工厂专变、筑城商贸1#专变、龙陵锦烨商贸有限公司专变、云南玉鸣公路有限公司专变、泰康木业专变、黄山羊基地专、顺兴木材加工厂专变、黄山羊基地专变 、龙陵县黄山羊核心种羊有限责任公司专变、里格楞烤烟房专变、龙陵县永业建材加工厂1#专变、强边固防绿根河专变、筑城商贸2#专变、龙陵县永业建材加工厂2#专变