## Sheet1
保山电力昌宁分公司2026年6月1日至6月30日计划停电公告
2026-05-25
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 110kV达丙变 | 10kV428锡矿线上寨支线5号杆真空断路器 | 湾岗村上寨台变扩容工程 | 2026年6月2日 12:00 | 2026年6月2日 15:00 | 黄草坝、羊圈山、羊圈山2号、上寨、上寨烤房、大寨、吹打洼安置区台变、大平地台变
2 | 35kV更戛变 | 10kV198大沙坝线： 一、9号杆真空断路器； 二、33号杆真空断路器； 三、133号杆真空断路器； 四、岩子脚支线1号杆真空断路器； 五、穆家寨支线1号杆真空断路器； 六、落水沟支线1号杆跌落熔断器； 七、龙潭坝支线1号杆真空断路器； 八、干塘支线1号杆真空断路器。 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月5日 9:00 | 2026年6月5日 19:00 | 更戛村部分台变、西桂村、西米村
|  |  |  | 2026年6月6日 9:00 | 2026年6月6日 19:00
3 | 110kV湾甸变 | 10kV046马棒线： 一、147号塔断路器； 二、429号杆断路器 | 工作一、拆除云南朝腾建筑工程有限公司昌宁分公司临时专变； 工作二、保山交投能源发展有限公司专变引流线搭接 | 2026年6月5日 14:00 | 2026年6月5日 15:30 | 湾甸乡大城村、更戛乡大沙坝村
4 | 110kV达丙变 | 10kV424河西线乐地支线1#杆真空断路器 | 乐地支线通道清理 | 2026年6月6日 9:00 | 2026年6月6日 13:00 | 芦子箐台变、独山台变、团山台变、罗秀仙专变、和乐地台变
5 | 35kV卡斯变 | 10kV485兰山线84号杆真空断路器 | 工作一、刺竹山支线1号杆引流线搭接处理； 工作二、刺竹山支线12号杆更换绝缘子，横担调整； 工作三、刺竹山支线14号杆更换绝缘子； 工作四、刺竹山支线17号杆更换横担。 | 2026年6月6日 13:00 | 2026年6月6日 16:00 | 客邑村、广邑村、毛寨村、兰山村
6 | 110kV湾甸变 | 10kV041煤矿线 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年6月6日 14:00 | 2026年6月6日 15:00 | 大窝子台变
|  |  |  | 2026年6月7日 14:00 | 2026年6月7日 15:00 | 东山台变
|  |  |  | 2026年6月8日 14:00 | 2026年6月8日 15:00 | 黄家大地台变
|  |  |  | 2026年6月9日 14:00 | 2026年6月9日 15:00 | 尖山台变
|  |  |  | 2026年6月10日 14:00 | 2026年6月10日 15:00 | 立四季台变
|  |  |  | 2026年6月11日 14:00 | 2026年6月11日 15:00 | 马龙台变
|  |  |  | 2026年6月12日 14:00 | 2026年6月12日 15:00 | 骂檬林2#台变
|  |  |  | 2026年6月13日 14:00 | 2026年6月13日 15:00 | 骂檬林1#台变
|  |  |  | 2026年6月14日 14:00 | 2026年6月14日 15:00 | 芒帕台变
|  |  |  | 2026年6月15日 14:00 | 2026年6月15日 15:00 | 村公所台变
|  |  |  | 2026年6月16日 14:00 | 2026年6月16日 15:00 | 小新寨台变
|  |  |  | 2026年6月17日 14:00 | 2026年6月17日 15:00 | 澡塘2#台变
|  |  |  | 2026年6月18日 14:00 | 2026年6月18日 15:00 | 澡塘1#台变
7 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线土皮支线 | 土皮支线2号杆张志勤建筑垃圾处理厂专变T接搭火 | 2026年6月9日 13:00 | 2026年6月9日 14:00 | 大地1号台变、大地2号台变、李家台变、杞木林台变、三家村台变、土皮三社台变、熊家台变、土皮烤房群专变
8 | 110kV柯街变 | 10kV434芒赖线： 一、海子田台变； 二、老街子台变； 三、田头台变。 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年6月10日 9:00 | 2026年6月10日 15:00 | 海子田台变、老街子台变、田头台变
9 | 35kV岔河变 | 10kV451岔铜线栗木支线 | 10kV岔铜线8.130号杆真空断路器检查 | 2026年6月10日 13:00 | 2026年6月10日 14:00 | 大箐1、大箐2号、阿水箐、歇场、足口1号、足口2号、中寨、阿扎古、田头台变、田头烤房群专变
10 | 110kV田园变 | 10kV018右文线、019九甲线（同杆双回） 一、110kV田园变10kV右文线018断路器； 二、110kV田园变10kV九甲线019断路器（配合停电)； 三、10kV019九甲线74号塔真空断路器； 四、10kV右文线40号塔真空断路器 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月11日 12:00 | 2026年6月11日 18:00 | 田园镇右文村、丫口寨2号变、花石头1、2号变，炸药仓库变
11 | 110kV田园变 | 10kV033熊山线40杆真空断路器 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月12日 12:00 | 2026年6月12日 16:00 | 田园镇新华村
12 | 35kV翁堵变 | 10kV立桂线： 一、10kV翁堵街线1号杆真空断路器（同杆双回，配合停电） 二、10kV立桂线1号杆真空断路器； 三、10kV立桂线明山支线8号杆真空断路器； 四、10kV立桂线26号杆真空断路器； 五、10kV立桂线51号杆真空断路器。 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月13日 11:30 | 2026年6月13日 18:00 | 立桂村、翁堵村、明山村、立木山村
|  |  |  | 2026年6月14日 9:00 | 2026年6月14日 18:00
13 | 35kV卡斯变 | 10kV484卡斯街线大桥头2号台变 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年6月13日 12:00 | 2026年6月13日 13:00 | 大桥头2号台变
14 | 35kV耈街变 | 10kV464珠街线穆家村支线 | 10kV珠街线穆家村支线1号杆安全隐患整改 | 2026年6月13日 12:00 | 2026年6月13日 18:00 | 穆家村、禹家村台变；穆家村烤群、海州修理专变
15 | 35kV卡斯变 | 10kV486大塘新谷线： 一、马王寨台变； 二、新谷村公所台变。 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年6月14日 12:00 | 2026年6月14日 15:00 | 马王寨台变、新谷村公所台变
16 | 35kV大田坝变 | 10kV413华严线： 一、上湾岗主线60号杆真空断路器； 二、上厂支线50号杆真空断路器。 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月15日 9:30 | 2026年6月15日 19:30 | 瓦窑田、麦寨、石桥、箐门口安置区、荒田、大平地、水井山、矮岭岗、丙板、上湾岗、中湾岗、下湾岗、花斑竹台变、尾寨2号、丫口子、火头寨、何家寨、瞿家寨、瓦窑田安置区、上坡处、马史箐、上厂台变、矿泉水厂专变
17 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线： 一、33号杆真空断路器； 二、木瓜寨支线1号杆跌落式断路器； 三、上寨支线1号杆跌落式断路器； 四、80号杆真空断路器 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月16日 9:00 | 2026年6月16日 19:00 | 清河村、新寨村、木瓜寨1号、木瓜寨2号、上寨台变
|  |  |  | 2026年6月17日 9:00 | 2026年6月17日 18:00
18 | 110kV柯街变 | 10kV441集镇线利源支线11-1号塔真空断路器 | 集镇8号台变支线18号杆扎线绑扎 | 2026年6月16日 14:30 | 2026年6月16日 15:00 | 永兴修理厂专变、柯源投资有限责任公司专变、集镇6号台变、集镇8号台变
19 | 35kV漭水变 | 10kV433沿江线： 一、57号杆真空断路器； 二、86号杆真空断路器； 三 、113号杆断路器。 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月22日 9:00 | 2026年6月22日 15:00 | 联福村、沿江村
|  |  |  | 2026年6月23日 9:00 | 2026年6月23日 15:00
|  |  |  | 2026年6月24日 9:00 | 2026年6月24日 15:00
20 | 110kV湾甸变 | 10kV042小街子线 | 变压器常规试验、接地电阻检测 | 2026年6月22日 14:00 | 2026年6月22日 15:00 | 城子台变
|  |  |  | 2026年6月23日 14:00 | 2026年6月23日 15:00 | 电站台变
|  |  |  | 2026年6月24日 14:00 | 2026年6月24日 15:00 | 集镇5#台变
|  |  |  | 2026年6月25日 14:00 | 2026年6月25日 15:00 | 集镇6#台变
|  |  |  | 2026年6月26日 14:00 | 2026年6月26日 15:00 | 加油站台变
|  |  |  | 2026年6月27日 14:00 | 2026年6月27日 15:00 | 三队台变
|  |  |  | 2026年6月28日 14:00 | 2026年6月28日 15:00 | 移民1#台变
|  |  |  | 2026年6月29日 14:00 | 2026年6月29日 15:00 | 移民2#台变
|  |  |  | 2026年6月30日 14:00 | 2026年6月30日 15:00 | 移民3#台变
21 | 35kV大田坝变 | 10kV414清新线芭蕉河支线3号杆跌落式熔断器 | 新增浪坝寨2号台变T接搭火 | 2026年6月23日 12:00 | 2026年6月23日 13:00 | 王家洼、芭蕉河台变
22 | 35kV勐统变 | 10kV441上银龙线： 一、12号杆真空断路器； 二、24号杆真空断路器； 三、25号杆真空断路器； 四、89号杆真空断路器； 五、三村支线支线9号杆真空断路器； 六、芒那支线13号杆真空断路器； 七、10kV上银龙线与10kV昌保I回线牵手真空断路器； 八、10kV上银龙线与10kV勐统街线牵手真空断路器。 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月24日 9:00 | 2026年6月24日 19:00 | 勐统村部分、酒药村、大河村用户
|  |  |  | 2026年6月25日 9:00 | 2026年6月25日 17:00
23 | 35kV漭水变 | 10kV436江边线1号杆断路器 | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月26日 9:00 | 2026年6月26日 15:00 | 大塘公变、于元昌养殖场专变、大岭岗公变、岩子脚公变、熠辉停车管理服务有限责任公司专变、保山交投能源发展有限公司专变、公安局专变、保山津澜港务有限责任公司专变、白沙水公变、后山公变
24 | 35kV鸡飞变 | 一、10kV423鸡飞线01号塔真空断路器 二、10kV421鸡飞街线01号塔真空断路器（同杆双回，配合停电） | 无人机精细化巡视隐患消缺 | 2026年6月27日 12:00 | 2026年6月27日 16:00 | 澡堂村部分台变、里文村、鸡飞村、英韬村部分台变