## Sheet1
保山电力龙陵分公司2026年6月1日至6月30日计划停电公告
2026-05-25
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV象达变电站 | 10kV174象达线 | 10kV174象达线农网升级改造工程 工作一：在崩支线42-6-1杆安装临时跌落式熔断器一组 工作二：崩龙寨支线42-6-3杆至42-6-11号杆组立电杆、导线展放。 工作三：新建高山队支线21号杆至29号杆线路及台变。 | 2026年6月1日 12:00 | 2026年6月23日 17:00 | 崩龙寨变、李家寨变、许家坡变、街子4号变、许家坡烤烟专变、龙三中2号专变、崩龙寨变、李家寨变
2 | 35kV龙新变电站 | 10kVL104茄子山线 | 茄子山电站至大象线33号塔35kV送电线路改造工程导、地线展放及附件安装施工，需35kV龙新变电站L10kV104茄子山线配合停电。 | 2026年6月1日 8:30 | 2026年6月1日 11:30 | 停电台区：茄子山村大坡变、大汉坝变、黄家社变、大洼子变、大硝街子变、马场变、大坡部队专变、龙陵县万达建设投资有限责任公司专变。
3 | 110kV镇安变 | 10kV028月亮田线 | 工作一：保山市龙陵县2025年农村电网巩固提升工程110千伏镇安变电站至35千伏勐柳变电站35千伏送电线路新建项目35kV新建线路展放导、地线，光缆施工需10kV 028月亮田回路小田坝支线配合停电。 工作二：拆除跨越高速公路导线（该时间段高速路封网）； 工作三：保山市龙陵县2025年农村电网巩固提升工程110千伏镇安变电站至35千伏勐柳变电站35千伏送电线路新建项目35kV新建线路展放导、地线，光缆施工需10kV 028月亮田回路小田坝支线配合停电。 | 2026年6月1日 9:00 | 2026年6月1日 12:00 | 停电台区：小田坝杨家寨1号变、杨家寨2号变、张家寨变、小田坝变、梨树坪变、小桃树1号变、小桃树2号变、高桥变、长滚塘变；龙陵县委宣传部专变、三江口林场专变、极斛公司专变、品斛堂专变、振兴茶厂专变、拓凯木材加工厂专变、宏建混泥土专变、马上有电公司专变、小田坝村民委员会专变、收费站专变、平兰茶厂专变、铁塔塔公司专变、蓝颗莓基地专变、清水河水库专变（白停晚供）
|  |  |  | …………… | ……………
|  |  |  | 2026年6月18日 9:00 | 2026年6月18日 12:00
4 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE017白泥塘线 | 工作任务：农网改造工程及无人机巡线故障处理 工作一：10kVE017白泥塘线养庆变安装跌落熔断器一组及搭火工作。 工作二：10kVE017白泥塘线瓦房寨变安装跌落熔断器一组及搭火工作。 工作三：10kVE017白泥塘线白坟1号变、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作。 工作四：10kVE017白泥塘线白坟2号变、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作。 工作五：10kVE017白泥塘线冷水箐台变、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作。 工作六：10kVE017白泥塘线无人机巡线故障处理。 | 2026年6月2日 10:00 | 2026年6月2日12:00 | 三家村变、沙子坡村公所变、沙子坡变、连场变、兴龙变、里从变、里从移民点变、马鹿塘变、长箐小学变、龙陵县泽丰供水有限公司专变、里勒变、冷水箐台变、白坟1号台变、白坟2号台变（白停晚供）
|  |  |  | …………… | ……………
|  |  |  | 2026年6月27日 10:00 | 2026年6月27日12:00
5 | 35kV正平变电站 | 10kVA114岭干线 | 工作一：回岭公路电力线路改迁，1、20号杆移杆，门杆改三连杆，12米换18米，厚l日线放线紧线408米一段，扳除放新我355米一段。2、28号杆移杆，12米换18米2根，原旧线放线紧我310米一段、237米一段、308米一段，真空断路器进出线寸搭接一台。 工作二：回岭公路线路拆迁，1、28A9号杆移杆，12米换18米，直线改耐张，原旧线放线紧线196米一段、173米一段，28A10号杆新增拉线一条。2、28A13号杆至28A16号杆全线移杆换杆，28A16号杆需停电组立，10kV原旧线放线紧线212米一段、278米一段、82米一段，400V放线紧线82米一段、72米一段。3、28A20号杆三连杆移杆并新增门杆1基，原旧线放线紧线884米一段、308米一段。 | 2026年6月3日 9:00 | 2026年6月3日 17:00 | 停电台区：毛草地变、大岭岗变、竹箐变、竹箐头变、李家寨变、邱坡变、白坟变、小寨1号变、小寨2号变、村公所变、小街变、小荒田变、上衣庄变、老箐头变、岭干村公所变、白虎山变、干水田变、金竹园变、团坡变、从干变、傈僳寨变、坡头1号变、坡头2号变、泽丰供水专变
|  |  |  | 2026年6月4日 9:00 | 2026年6月4日 17:00
6 | 110kV勐糯变电站 | 10kV021街子线 | 110kV勐糯变电站10kV021街子线蛮岗支线大田坝分支线25号杆至41号杆线路迁改。 | 2026年6月4日 9:00 | 2026年6月4日 12:00 | 蛮关河变、大田坝大寨子变、大田坝外伍寨变、龙陵县云路工程试验检测有限公司勐糯分公司
7 | 35kV象达变电站 | 10kV175甘寨线 | 云南九巨龙建设投资集团有限公司专变引流线解除。 | 2026年6月15日 12:00 | 2026年6月15日 13:00 | 埂界坡变、水草林变、茶家窝变、大河边变、李维学专变、中国铁塔股份有限公司保山市分公司专变
8 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE018大垭口线 | 工作任务：农网改造工程 工作一：10kVE018大垭口线96号杆杞木寨变搭火工作 工作二：10kVE018大垭口线96号杆电杆更换，安装跌落开关一组，及黄家水井变搭火工作。 工作三：10kVE018大垭口线102号杆安装跌落熔断器一组，小水沟变带电搭火工作 | 2026年6月25日 12:00 | 2026年6月29日 16:00 | 核桃箐变、小立色变、白泥井变、麦地变、麦地2#变、大水坪变、小松林变、大垭口一号变、大垭口二号变、旅游小镇变、黄家水井变、石国涛变、小水沟变、李恩甲专变、大垭口移动专变、大垭口小学专变、李国进木材加工专变、杨景洪烤房专变、李本培烤房专变、大遗址公司施工专变、大遗址公司专变、松山干部教育培训中心专变、松山一组变、松山变、松山小学变、永兴变、旧寨梁子变、马鹿塘变、岔河变、何家寨变、王家寨变、雷家寨变、三眼井变、半坡寨变、平子地变、小黑树变、梁子田变、甘长田变、石油管道专变、龙陵乎壳咖啡有限公司专变。
9 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE014岭岗寨线 | 35kV腊勐变电站10kVE014岭岗寨线无人机巡线故障处理 | 2026年6月27日 15:00 | 2026年6月27日 16:00 | 岭岗寨变、五道班变、下腊勐变、尖山变、温古、格拉寨、 五道班移动、 温古烤房、龙陵县济顺蔬菜种植专业合作社 、中国铁塔股份有限公司保山市分公司