## Sheet1
保山电力施甸分公司2026年7月1日至7月31日计划停电公告
2026-06-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV酒房变电站 | 10kV088沙子线 | 实施2025年农村电网巩固提升工程; 解除10kV088沙子线G27号杆主线引流线，10kV088沙子线G15号杆至G26号杆导线拆除后新建1.6km | 2026年7月4日 9:00 | 2026年7月4日 9:30 | 大领岗台变、里干山台变、白沙坡台变、大沟脚台变、马鞍山台变、下马鞍山台变、象山配变、后寨台变、藤蔑水台变、岭岗田配变、下寨田配变、马槽公变、教学山公变、大坪子公变、大良子公变、小水井公变
2 | 35kV华兴变电站 | 10kV031由旺线 | 无人机巡检消缺： 1.更换G138号杆真空断路器 2.G7号塔至G8号杆段线房矛盾隐患对G7号塔处10kV原有导线进行改造，将原导线布设形式变更为多边导线布置方式 3.G78号杆、66号杆、71号杆针式绝缘子更换处理 | 2026年7月4日 12:00 | 2026年7月4日 15:00 | 北门台变、东门台变、开发区1#台变、开发区3#台变、南门台变、文笔山台变、西门台变、小大庄台变、保山蓝心农业科技有限公司、施甸县由旺镇家易购生活超市、云南旺悦莓农业有限公司、施甸县由旺中心卫生院、保山创领农业科技开发有限公司台变
3 | 35kV华兴变电站 | 10kV028银川线 | 无人机巡检消缺： 1.上木榔支线G40至G40-2号杆段高压导线迁改 2.G98-6号杆、G117-5号杆等针式绝缘子更换6处 3.101-10号杆针式绝缘子扎线绑扎 | 2026年7月5日 9:00 | 2026年7月5日 12:00 | 陈家村台变、寸家台变、大寨台变、段家村台变、罗家村台变、沙沟台变、上木榔台变、上源珠1#台变、上源珠2#台变、下木榔台变、下源珠1#台、杨二社台变、杨赵村台变；云南云域瑞达生物药业有限公司（停运）
4 | 35kV酒房变电站 | 10kV088沙子线 | 实施2025年农村电网巩固提升工程: ①将10kV088沙子线G64号杆直线改耐张后解除10kV088沙子线G64号杆引流线并将T接侧引流搭接至G64号杆大号侧（2h） ②10kV 088沙子线G26号杆至G63号杆拆除后新建3.4km（白停晚供） | 2026年7月6日 9:00 | 2026年7月6日 18:00 | 大领岗台变、里干山台变、白沙坡台变、大沟脚台变、马鞍山台变、下马鞍山台变、象山配变（停电4天） 后寨台变、藤蔑水台变、岭岗田配变、下寨田配变（停电2h）
|  |  |  | ………… | …………
|  |  |  | 2026年7月9日 9:00 | 2026年7月9日 18:00
5 | 35kV酒房变电站 | 10kV088沙子线 | 实施2025年农村电网巩固提升工程: ①10kV088沙子线G63号至G65号杆拆除后新建0.2km ②将后寨原台变S11-50kVA变压器更换为S11-80kVA，新增S11-50kVA变压器1台，组立T接点电杆1基，展放导线150米 ③加装智能断路器 | 2026年7月10日 9:00 | 2026年7月10日 18:00 | 大领岗台变、里干山台变、白沙坡台变、大沟脚台变、马鞍山台变、下马鞍山台变、象山配变、后寨台变、藤蔑水台变、岭岗田配变、下寨田配变
6 | 35kV旧城变电站 | 10kV051芭蕉林线 | 高压业扩、无人机巡检消缺： 1.王家田支线#19.3.9杆、大旧寨支线#19.15杆新增高压业扩，搭接引流线 2、19.20号杆、19.13.13号杆等新装避雷器3组 3、#19.13杆新装跌落式熔断器1组 4、19-22-16号杆、19-22-18号杆等更换绝缘子12处 5、大旧寨支线5号杆、40号杆等电杆校正4处 | 2026年7月15日 9:00 | 2026年7月15日 19:00 | 大笼寨台变、王家田台变、新寨台变、大旧寨台变、平子地台变、寨子头台变、大坪子台变
7 | 35kV老麦变电站 | 10kV074老麦线 | 无人机巡检消缺： 供电组：1.G18号杆、G29号杆等瓷瓶扎线绑扎16处 2.G21号杆、G74号杆等更换瓷瓶16处 3.G62号杆、G65-8号杆通道清障15处 4.G65-5号杆、G74-1号杆绝缘子紧固5处 5.G65-9-2#杆等校正电杆10处 6.G73#、G159号杆、G171号杆智能真空断路器安装3组 变电所：间隔检修 | 2026年7月16日 9:00 | 2026年7月16日 16:00 | 老麦街台变、大寨坡1号台变、大寨坡2号台变、河边台变、竹林台变、白邑寨1号台变、白邑寨2号台变、白邑寨3号台变、老麦地台变、杨柳移民点台变、梨园台变、杨柳对门山台变、九角山台变、平头山1号台变、平头山2号台变、平头山3号台变、寺后台变、杨柳街台变、上下龙井台变、独家村台变、苤菜凹2号台变、苤菜凹1号台变、老虎洞台变、老麦地烤房群台变、魏志良烤房群台变、大龙洞烤房群台变、施甸县乾源供水有限责任公司、大龙洞抽水、平头山抽水、小龙井抽水、施甸县老麦乡老麦村民委员会、独家村烤房群
8 | 35kV老麦变电站 | 10KV075茨桶线 | 无人机巡检消缺： 1.G63号杆、G81号杆等绝缘子螺杆紧固17处 2.G63号杆、G72号杆等绝缘子扎线绑扎7处 4.G62号杆、G67号杆、G62-26更换智能真空断路器3组 | 2026年7月16日 9:00 | 2026年7月16日 16:00 | 茨桶上寨、陡坡头、茨桶中寨、塘子坡、保场山神庙、保场塘子边、林场烤房群、茨桶村民委员会、杨国福烤房群、大山头烤房群
9 | 35kV甸阳变电站 | 10kV422木老元线 | 实施2025年农村电网巩固提升工程: 1、拆除龙潭原台变，将原台变小号侧10kV导线迁移到线路旁新立电杆上，更换大号侧第一档10kV导线，龙潭台变引流搭接；展放新立电杆至新建立界台变支线G1杆段导线，引流搭接 2、展放鲁家寨支线#32杆至新建鲁家寨支线G33杆段导线，引流搭接；鲁家寨支线#32杆至新建半坡台变支线G1杆段导线引流搭接； | 2026年7月20日 10:00 | 2026年7月20日 19:00 | 龙潭村龙潭台变、龙潭村新寨台变 、 鲁家寨台变、云南建投第一水利水电建设有限公司
10 | 35kV酒房变电站 | 10kV087摆田线 | 供电组：无人机巡检消缺 1.主线5号杆至7-3号杆、194号杆等通道清障19处； 2.3（7-3）号杆、106-4-1号杆等更换绝缘子19处； 3.主干线19#杆、56#杆、109#杆，团山支线42.1#杆加装智能真空断路器4台 4.低电压台区：蒲草塘台变保留原址S11-80千伏安变压器，新增S11-100千伏安变压器1台 2025年农网：小白水、小坪子台变电源搭接 变电所：间隔检修 | 2026年7月22日 9:00 | 2026年7月22日 16:00 | 酒房行政村、摆田行政村、梅子箐行政村、万兴乡万兴村
11 | 35kV甸阳变电站 | 10kV428张家线 | 无人机巡检消缺： 1.拆除G8-52至G8-52-6-6号杆导线910米（拆除的导线型号为：LGJ-50)，并同步更换新导线及金具（更换的导线型号为:JKLJYJ-95)； 2.新组立15米电杆1基； 3.新装一组真空开关 4.无人机巡检线路风险隐患整改： （1）G8-4#、G8-47-9#杆等绝缘子更换20处； （2）G8-6#杆扎线不规范处理； | 2026年7月22日 8:30 | 2026年7月22日 17:30 | 张家村1#、2#台变，大竹蓬1#台变，唐家队台变，清平村台变，莾索村台变，大竹蓬2#台变，双龙寺台变，卖香村台变，上角里台变，大楼子台变，花园小区公租房箱变，张家烤炉群台变，小田坝台变，施甸县聚丰工程机械设备有限公司专变，施甸县商佳益农产品种植专业合作社专变，施甸县气象局专变，施甸县甸阳镇奥维斯娱乐会都专变，停运台区：云南骏洁环卫有限公司，施甸县建筑工程有限责任公司
12 | 110kV石鼓坡变电站 | 10kV063医院专线 | 更换医院专线58号铁搭横担，并将35kV甸阳变10kV428张家线电源接入10kV063人民医院专线58号塔上 | 2026年7月23日 8:30 | 2026年7月23日 12:30 | 专变：施甸县人民医院1号专变，施甸县人民医院2号专变，施甸县人民医院3号专变，施甸县人民医院4号专变，施甸县人民医院5号专变，共计5台
13 | 110kV石鼓坡变电站 | 10kV054联络线王家村公租房支线 | 沙坝脚台变移装，沙坝脚支线5号杆开耐张及引流线搭接 | 2026年7月24日 13:00 | 2026年7月24日 15:00 | 康乐小区1#箱变、康乐小区2#箱变、康乐小区3#箱变、康乐小区4#箱变、康业小区1#箱变、康业小区2#箱变、康业小区3#箱变、西庄南院小区1#箱变、西庄南院小区2#箱变、西庄北院小区1#箱变、西庄北院小区2#箱变，施甸县甸阳镇沙坝脚社区居民委员会
14 | 35kV酒房变电站 | 10kV086旧寨线 | 施甸县乾源供水有限责任公司在杨柳洼水厂安装台变架设线路 | 2026年7月26日 12:00 | 2026年7月26日 16:00 | 大麻厂1号公变、大麻厂2号公变