## 永昌10kV
保山电力永昌分公司2026年7月1日至7月31日计划停电公告
2026-06-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 停电时间 | 复电时间 | 停电范围
1 | 35kV工贸园区变 | 10kV033下马村线 | 一、10kV033下马村线26-1号杆电杆迁移；（1基） 二、10kV033下马村线#102杆至#107杆电杆迁移（6基） | 2026年7月1日 13:00 | 2026年7月1日 16:00 | 汉庄组停电用户： 陈官村5台公变、永铸村5台公变、杨官村4台公变，专变2户；（共计16户） 东城电缆班停电用户： 打渔村2台、 化美5台、幸美7台、庄科2台、 上沈家2台、下沈家2台、董官3台；保山市隆阳区尹家坝社区居民委员会、保山市隆阳区化美社区居民委员会、保山市隆阳区打渔社区居民委员会、云南建投第九建设有限公司、化美社区村委会抽水站、永兴胶条厂、保山玛兰林商业运营管理有限公司、保山建投昌源林业发展有限公司、云南深隆环保有限公司保山分公司、保山建投昌源建设工程有限公司、保山瑞源水务投资有限公司、隆阳区化美社区居民委员会；（共计34户）
2 | 35kV丙麻变 | 一、10kV412太和线#27.1杆真空断路器； 二、10kV412太和线#30.1杆真空断路器； 三、10kV412太和线#169杆T接侧跌落式熔断器 | 无人机巡视检查隐患消缺和高耗能变压器更换工作： 工作一：#27至#35杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（4处）、扎线松脱紧固（1处），校正电杆（1处）、通道清理树障（2处） 工作二：#30-2至#30-258杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（19处）、扎线松脱紧固（5处），通道清理树障（12处）； 工作三：更换阿贡田中寨6号变变压器、JP柜、跌落式熔断器、避雷器及横担（预安排在7月24日开展） | 2026年7月1日 9:00 | 2026年7月1日 17:00 | #27-1杆真空断路器后段线路，停电范围：公变2台，河西5#变、奎阁8#变 专变1台：丙麻乡人民政府奎阁抽水站
|  |  |  | 2026年7月2日 9:00 | 2026年7月2日 17:00 | 奎阁村 1-6 号公变、丙麻移民村公变、新南村 1-12 号变、老南村 1-5 号变；专变 9 台（奎阁移民村抽水站专变、老南烤烟房、新南村孟家寨烤烟房、新南村小龙洞抽水站、保山市隆阳区新志种植专业合作社、保山市远乡谷农开发投资有限责任公司、保山市隆阳区丙麻乡人民政府 (天桥坡) 变、保山能源发展股份有限公司、保山市隆阳区丙麻乡人民政府（背阴寨））
|  |  |  | 2026年7月24日 9:00 | 2026年7月24日 17:00 | #169号杆T接侧跌落式熔断器后段线路，停电范围：公变1台（阿贡田6号变）
3 | 110kV西邑变 | 一、10kV071补麻线10号杆真空断路器； 二、10kV071补麻线41号杆真空断路器； | 无人机专项巡视检查消缺工作： 工作一：涉及紧秆帽螺丝、紧固扎线、20号杆至22号杆线路通道清理； 工作二：58号杆、59号杆拆原铁塔公司支线跌开、 56.3号杆换三相针瓶、 62号杆杆头有树、 69号杆 | 2026年7月2日 9:30 | 2026年7月2日 17:00 | 涉及公变6台（补麻1号至6号公变，专变2台：段炳武、隆阳区惠多养殖场）
4 | 110kV西邑变 | 一、10kV072八鸭塘线59号杆真空断路器； 二、10kV072八鸭塘线121号杆真空断路器； | 无人机专项巡视检消缺工作： 工作一:更换针瓶、避雷器、加装变压器油； 在55-1号杆开耐张，装设智能型线路断路器，拆除55号杆原断路器； 工作二：101号杆跳线加装并沟线夹、111号杆换针瓶、90-2号杆紧瓷瓶螺丝、90-5号杆换针瓶；#118号杆加装智能牵手型真空断路器 | 2026年7月3日 9:00 | 2026年7月3日 16:30 | 工作一：公变6台（午马5台、永信社区1号）、专变8户 工作二：隆阳区强制戒毒所、保山谷润农业有限公司、隆阳区西邑乡人民政府1.2.3号专变、云南云桑家庭农场有限公司
5 | 35kV沙坝变 | 10kVS413水寨线清白庄支线#42.3杆真空断路器 | 1.将10kVS413水寨线清白庄支线42-22号杆至42-22-10号杆架空电缆、山堡2号公变0.4kV线路42-22-8号杆至42-22-10号杆架空电缆迁移至道路北侧； 2.在山堡2号公变0.4kV线路42-22-8号杆附近新组立电杆一基，并拆除42-22号杆至42-22-10号杆共10基电杆 | 2026年7月3日 9:00 | 2026年7月3日 20:00 | 小永平2号公变，山堡1、2、3号公变，郭里2号公变，清白庄1、2号公变，保山市昌源水务工程有限责任公司
6 | 110kV西邑变 | 一、10kV076稳鱼线78号杆真空断路器； 二、10kV076稳鱼线石龙坪5号变熔断器 | 无人机专项巡视检消缺工作： 工作一：79号杆换针瓶、108.1号杆换针瓶、100至101号杆砍竹子； 工作二：石龙坪5号变重新做进线电缆 | 2026年7月4日 9:00 | 2026年7月4日 11:30 | 工作一：保山长山顺风尚德新能源有限公司、保山市旺达农业开发有限公司、隆阳区西邑乡竹林村民委员会、竹林子1-4号变； 工作二：石龙坪5号变
7 | 110kV西邑变 | 一、10kV075下坝卡坡线 二、10kV075下坝卡坡线小羊邑支线127.35号杆熔断器； 三、10kV075下坝卡坡线127.41号杆熔断器； 四、10kV075下坝卡坡线91号杆断路器； 五、10kV075下坝卡坡线129号杆断路器； 六、10kV075下坝卡坡线142号杆熔断器； 七、（后续对变压器电缆改造，点较多） | 无人机专项巡视检消缺工作（掺有农网工程同步开展）： 工作一：重新绑扎线、更换针瓶、更换设备线夹，重新跳线等 工作二：127.35.1号杆更换电杆，127.35.5号杆、127.35.8号杆更换针瓶。 工作三：127.41.2号杆换针瓶、127.41.6号杆紧瓷瓶螺杆、绑扎线、127.41.9.7号杆换针瓶、127.41.9.2号杆加装拉线一套。 工作四：包含农网升级改造更换三基；67.2号杆重新绑扎线、71号杆重新绑扎线、80号杆更换针瓶、83号杆重新绑扎线、86号杆加装双杆帽、更换6个针瓶、72号杆至80号杆线路通道清理、电杆校正； 工作五：更换电杆1基，新增电杆1基，新增拉线两套；导线更换为绝缘线；加装防震锤等。 工作六：148号杆至149号杆加装防震锤、 156号杆重新做耐张、145号杆至146号杆加装防震锤； 工作七：对赵寨4号变、赵寨5号变、赵寨6号变、王寨3号变进行隐患消缺及电缆改造工作。 | 2026年7月5日 8:30 | 2026年7月5日 13:00 | 工作一：全线停电，涉及44用户（小羊邑1-7号变、赵寨村1-9号变、王寨村1-4号变、石龙坪0-3号变、下坝5.8.10.12.13.14号变、赵寨柳树坝水库、保山保农农业有限公司、隆阳区天寿公墓、宋朝明、下坝卡坡抽水站、下坝东河边抽水站、石龙坪抽水站、，保山桥宽劳务有限公司、保山保农农业有限公司、保山仓园农业有限公司）工作二：小羊邑1.2号变 工作三：小羊邑1.2.3号变
|  |  |  | 2026年7月6日 8:30 | 2026年7月6日 13:00 | 工作四：王寨1号变、保山天寿公墓有限公司、保山仓园农业有限公司、保山保农农业有限公司
|  |  |  | 2026年7月7日 8:30 | 2026年7月7日 13:00 | 工作五：赵寨2.4.5.6.7.8.9号变，赵寨柳树坝水库
|  |  |  | 2026年7月8日 8:30 | 2026年7月8日 13:00 | 工作六：赵寨5.6.7.8.9号变，赵寨柳树坝水库
|  |  |  | 2026年7月9日 8:30 | 2026年7月9日 13:00 | 工作七：赵寨4号至6号变；王寨2.3.4号变
8 | 35kV丙麻变 | 一、10kV413秀岭线#23.3杆真空断路器； 二、10kV413秀岭线#58杆真空断路器； 三、10kV413秀岭线#84杆真空断路器 | 无人机专项巡视检查隐患消缺工作： 工作一：#23-3杆至#23-81杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（14处）、扎线松脱紧固（17处）、校正电杆（3处）、更换跌落式熔断器（1处）、通道清理树障（9处）、变压器油位不足（1处）、23-53-38号杆迁改； 工作二：#58至#84杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（8处）、扎线松脱紧固（3处）、通道清理树障（6处）、变压器油位不足（1处） 工作三：#84至#121杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（3处）、扎线松脱紧固（2处）、通道清理树障（4处）、固定变压器（2处）、更换跌落式熔断器（2处）、变压器电缆头处理（4处） | 2026年7月8日 9:00 | 2026年7月8日 17:00 | #23-3杆真空断路器后段线路；停电范围：公变10台：河西村1-4号变、河西村6-11号变 专变3台：保山佳裕农业科技有限责任公司、保山隆阳区顺裕服务管理专业合作社、云南途汐公路工程有限公司
|  |  |  | 2026年7月9日 9:00 | 2026年7月9日 17:00 | 2.#58杆真空断路器后段线路，工时4小时；停电范围：公变9台：秀岭1-9号变 专变：1台：隆阳区丙麻乡小桥砂石场 3.#84杆真空断路器后段线路，工时8小时，停电时户数88个，停电范围：公变6台：秀岭10号变、秀岭11号变、稳鱼1-4号变 专变：5台：隆阳区吴燕梅养殖场、南寨社烤烟房变、隆阳区邱氏砂石场、隆阳区丙麻乡小桥砂石场、燕美养殖场
9 | 35kV瓦马变 | 10kV094汶上线#8杆真空断路器 | 无人机专项巡视检查隐患消缺工作： 包含更换破损绝缘子、针瓶、悬瓶，扎线紧固、避雷器等26个安全隐患点，及通道清理工作。 | 2026年7月11日 12:00 | 2026年7月11日 15:00 | 公变26台：瓦马村5台；下里戳村6台；上里戳村3台；掌上村6台；黑岩洼村6台；专变2台：隆阳区启明免烧砖厂（专变）、隆阳区大正养殖合作社（专变）
10 | 35kV瓦马变 | 10kV092谷米村线#5杆真空断路器 | 无人机专项巡视检查隐患消缺工作： 包含更换破损绝缘子、针瓶、悬瓶，扎线紧固、避雷器更换等23个安全隐患点，及通道清理工作。 | 2026年7月12日 9:00 | 2026年7月12日 12:00 | 公变19台：瓦马村7号至9号变；山心村1号至3号变；棉嘎村1号变、2号变；白岩村1号至8号变；谷米村1号至3号变，专变7台：保山云斛生物资源开发有限公司、隆阳区福才水泥制厂、隆阳区蒋学斌免烧砖厂、保山市隆阳区瓦马乡中心学校、保山市隆阳区瓦马彝族白族乡人民政府、中国铁塔股份有限公司保山市分公司、云龙县新涧商贸有限公司
11 | 35kV瓦马变 | 10kV093河东线 | 无人机专项巡视检查隐患消缺工作： 包含更换破损绝缘子、针瓶、悬瓶，扎线紧固等共13个安全隐患点，及通道清理工作。 | 2026年7月13日 9:30 | 2026年7月13日 11:30 | 公变9台：河东村1号至8号变、棉嘎村3号变； 专变2台：福源兴木材加工厂、保山城投建设发展有限公司
12 | 110kV下村变 | 一、10kV079板桥园区线4号塔真空断路器； 二、10kV079板桥园区线64号杆真空断路器 | 1、110kV下村变新建两回G20号塔至G22（N8）号塔导线展放及引流线搭接； 2、10kV079板桥园区线N8-1号杆至N8-2号杆导线展放及引流线搭接； 3、10kV079板桥园区线N15号杆避雷器引流线搭接； 4、10kV079板桥园区线N19号杆电源搭接； 5、10kV079板桥园区线N19号杆至N20号杆导线拆除； 6、10kV079板桥园区线N19号杆至新建铁塔导线展放及引流线搭接。 | 2026年7月14日 9:00 | 2026年7月14日 17:00 | 板桥组的停电用户： 公变：5台（和睦郎4号变、和睦郎7号变、百忍屯5号变、百忍屯6号变、板桥17号变）；专变:8户（保山瑞图商贸有限公司、保山加城新能源科技有限公司、保山市板桥腾宝面条加工厂、隆阳区石伟再生物资回收站、保山鼎诺再生资源回收有限公司、保山滇宝贡山绿色食品有限责任公司、保山好淇建材有限公司板桥分公司、隆阳区永达粮制品加工厂）。 下村组的停电用户： 公变：3台（好善营3号公变、好善营2号公变、青莲4号公变）；专变:5户（南方电网云南电动汽车服务有限公司、保山市冰清茶叶有限公司、隆阳区凤溪玉叶有限公司、云南保山市万润水利电力勘测设计有限公司、隆阳区双稳金属制品厂、隆阳区鑫炎金属制品厂（报停）、保山市隆阳区信泰资本运营有限公司（报停））。
13 | 35kV杨柳变 | 一、10kV454马鞍线 二、10kV454马鞍线#28号杆真空断路器 | 无人机专项巡视检查隐患消缺工作： 包含线路通道清理（20处）、导线扎线松动（2处）、防震锤安装（15处）、针瓶有电击痕迹处理（9处）、杆塔倾斜处理（6处）、悬瓶、针瓶破损更换（3处）、针瓶螺丝松动脱落（3处）等 | 2026年7月14日 9:30 | 2026年7月14日 19:30 | 全线停电，公变12台，专变4台； 公变：茶山1号变、茶山2号变、平安寨3号变、平安寨9号变、马鞍1号变、棠梨树2号变、秧田坡3号变、白水河1号变、新寨子2号变、平掌3号变、大寨子4号变、陆家地5号变； 专变：保山市化轻建材有限责任公司、云南建投第一水利水电建设有限公司（丁香河）、云南建投第一水利水电建设有限公司（白水河村）、永德瑞龙建材商贸有限公司
|  |  |  | 2026年7月15日 9:30 | 2026年7月15日 19:30
14 | 35kV丙麻变 | 一、10kV414丙麻集镇线#3杆真空断路器； 二、10kV414丙麻集镇线#36杆真空断路器10kV442金鸡村线42-1号杆真空断路器 | 无人机专项巡视检查隐患消缺工作： 工作一：#7至#17-10-1杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（1处）、扎线松脱紧固（4处），引流线不规范处理（2处）； 工作二：#41至#59-6杆隐患消缺，包含更换公变引流线（1处），避雷器安装不规范（1处）、绝缘子破损更换（2处）、扎线松脱紧固（1处） | 2026年7月15日 9:00 | 2026年7月15日 13:00 | 涉及公变10台：丙麻集镇1-4号公变变、丙麻荷花池1-2号公变、丙麻村太平寨公变、丙麻村小山头公变、丙麻村赵家寨公变、丙麻村清水塘公变； 专变10台：保山市隆阳区丙麻中学、丙麻敬乡老院变、丙麻乡提水站变、隆阳区利永木材加工厂专变、隆阳区明兴木材加工厂、隆阳区致侃养殖专业合作社变、河南博荣建筑工程有限公司、隆阳区赵德斌柑橘家庭农场、保山保农农业开发有限公司、隆阳区裕农农业开发合作社
15 | 35kV丙麻变 | 一、10kV415阿正寨线#5杆真空断路器； 二、10kV415阿正寨线#47杆真空断路器； 三、10kV415阿正寨线#39-4杆真空断路器 | 无人机专项巡视检查隐患消缺工作： 工作一：#39-1至#39-3杆隐患消缺，包含扎线松脱紧固（3处）配合10kV414丙麻集镇线停电（同杆双回）； 工作二：#48至#120杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（1处）、引流线不规范（3处），验电环安装不规范（1处）、扎线松脱紧固（4处）校正电杆（1处）、通道清理树障（4处）；拆除#144号杆牵手断路器（由西邑组装设智能型牵手断路器） 工作三：#48至#120杆隐患消缺，包含绝缘子破损更换（1处）、扎线松脱紧固（3处）通道清理树障（4处） | 2026年7月15日 9:00 | 2026年7月15日 15:00 | 涉及公变49台：迭水村1-8号公变、上庙村20台公变、河新村1-10号公变、白玉村1-6号公变、丙麻村（张家寨、陶家寨、通司寨、麦地1-2号）5台公变； 专变20台：丙麻村麦地山烤烟房、隆阳区欣叶烤烟生产专业合作社、保山市隆阳区天寿公墓开发有限公司、保山市隆阳区丙麻乡人民政府专变、云南省烟草公司保山市公司、保山保农农业开发有限公司（通司寨、跌水、秧田寨、上庙）、云南建投第一水利水电建设有限公司（迭水村迭水泵站、干河坡、白玉、过马水、迭水村岔河）、保山沐丰养殖有限公司、隆阳区泽鑫养殖专业合作社，，白玉村（菜花节专变）、上庙抽水站、丙麻乡水管站、隆阳区裕农农业开发合作社、中国铁塔股份有限公司保山市分公司（上庙基站）
16 | 110kV下村变 | 一、10kV066兰城路线中村支线15号杆熔断器； 二、10kV079板桥园区线20号杆真空断路器 | 1、110kV下村变新建两回G1号塔电源搭接； 2、110kV下村变10kV066兰城路线中村支线15号杆跌落式熔断器至110kV下村变新建两回G1号塔拆除导线； 3、110kV下村变新建两回G11号塔电源搭接。 | 2026年7月16日 9:00 | 2026年7月16日 12:00 | 一：公变1台（中村公变） 二：公变1台（好善营3号公变）；专变1户（隆阳区双稳金属制品厂）（鑫炎金属制品厂报停）
17 | 35kV金鸡变 35kV沙坝变 | 一、金鸡变10kV445青华湖线G129号杆真空断路器； 二、沙坝变10kVS415下村线87号杆真空断路器 | 1、下村变10kV079板桥园区线65号杆变更引流线搭接回路（由沙坝变10kVS415下村线调至10kVS416板桥集镇西线）； 2、下村变10kV079板桥园区线#65.4号杆新装真空断路器电源搭接。 | 2026年7月18日 9:00 | 2026年7月18日 12:00 | 一、公变5台：上美村1、2号变；板桥1、15、16号变；专变:14户（保山福源兴木业有限公司福源兴大酒店、保山市隆阳区板桥镇人民政府、隆阳区龙鑫粒粮面粉加工厂、保山凯喜雅丝绸有限公司、云南省广播电视局保山702台、保山市天潭饮料有限责任公司、云南千驰能源科技有限公司、保山吉茂达新能源有限公司、隆阳区金雪家具经营部、保山市明茂房地产开发有限公司、隆阳区豆之源农产品经营部、云南保山宏勘建筑工程有限责任公司、保山众鑫大酒店有限公司、隆阳区溪悦澜庭足浴店）。 二、公变1台：板桥2号变； 专变:11户（隆阳区昌源面条厂、云南省交通投资建设集团有限公司、云南绿车网络科技有限公司、保山市盛景域物业管理有限公司、中普生物制药有限公司、云南交投新能源产业发展有限公司、云南中石化高速石油有限责任公司、隆阳区鑫然塑料原料经营部、云南省兽医生物制品研制中心、云南贡之伴农业科技发展有限公司、隆阳区鑫旺塑料制品加工厂）
18 | 110kV下村变 35kV金鸡变 35kV沙坝变 | 一、金鸡变10kV445青华湖线#G41.1杆真空断路器； 二、金鸡变10kV446郑官村线#39.1杆真空断路器； 三、下村变10kV083官田线#65.4杆真空断路器； 四、沙坝变10kVS417板桥集镇东线#G42.101杆真空断路器 | 1、沙坝变10kVS416板桥集镇西线G129号杆至G130号杆导线展放； 2、金鸡变10kV446郑官村线39-19号杆电源搭接； 3、下村变10kV079板桥园区线N19-5号杆引流线搭接； 4、下村变10kV079板桥园区线N65-9号杆引流线搭接； | 2026年7月18日 13:00 | 2026年7月18日 17:00 | 一、公变1台：杜家庄公变；专变2台：保山稷穗农业开发有限责任公司、刘伟 二、专变1户（保山市隆阳区农业技术推广中心） 三、专变1户（隆阳区昌源面条厂） 四、专变1户（保山家宁物业管理有限公司）
19 | 35kV芒合变 | 10kV055芒柳线#45.1杆真空断路器 | 2025年生产投资计划项目10千伏配变更换工程： 更换从岗村勐乃里组6号变变压器、JP柜、跌落式、避雷器及横担 | 2026年7月18日 9:00 | 2026年7月18日 19:00 | 公变2台：勐乃外组5#变、勐乃里组6#变； 专变2台：云南星磊农业开发有限公司、保山清咖农业有限公司
20 | 110kV潞江变 | 10kV083小平田线170号杆熔断器 | 变压器更新项目： 将登高村12号变电杆更换为15米杆（2基）； 更换登高村12号变变压器、JP柜、跌落式、避雷器及横担； | 2026年7月19日 9:00 | 2026年7月19日 18:00 | 登高村11号变、12号变
21 | 110kV辛街变 | 一、10kV413大官市线G10号杆汪宣9#变支线熔断器 二、10kV413大官市线G1.2号杆汪宣后洼子8号变支线熔断器 | 变压器更新项目： 工作一：将鸡冠寨9号变电杆更换为12米杆（2基）； 更换鸡冠寨12号变变压器、JP柜、跌落式、避雷器及横担； 工作二：将后洼子8号变电杆更换为12米杆（2基）；更换后洼子8号变变压器、JP柜、跌落式、避雷器及横担 | 2026年7月20日 7:00 | 2026年7月20日 20:00 | 工作一：汪宣村鸡冠寨9号变
|  |  |  | 2026年7月21日 7:00 | 2026年7月21日 20:00 | 工作二：汪宣后洼子8号变
|  |  |  | 2026年7月22日 7:00 | 2026年7月22日 20:00
22 | 35kV金鸡变 | 10kV445青华湖线91号杆T接侧跌落式熔断器 | 更换团树2号变变压器、JP柜、跌落式、避雷器及横担 | 2026年7月25日 9:00 | 2026年7月25日 15:00 | 公变：团树2号变