## Sheet1
保山电力龙陵分公司2026年7月1日至7月31日计划停电公告
2026-06-24
序号 | 变电站名称 | 停电线路 | 停电原因 | 计划停电时间 | 计划复电时间 | 停电影响区域
1 | 35kV象达变电站 | 10kV173朝阳线 | 10kV173朝阳线岔路田支线农网升级改造工程： 工作一：对74-1号杆至74-6号杆线路进行电杆组立、金具安装及导线架设 工作二：对扁练台变至1-2号杆、2-2号杆0.4kV线路架设，对岔路田台变至1-2号杆、2-1号杆0.4kV线路架设 | 2026年7月1日 8:00 | 2026年7月5日 18:00 | 赧洒村扁练变、赧洒村岔路田变、云南熙然建筑工程有限公司专变
2 | 35kV碧寨变电站 | 10kVB105大龙线 | 1、因光伏电站新建35kV输电线路将交叉跨越10kVB105大龙线，出于安全考虑对10kVB105大龙线46A32A24号杆至46A32A28号杆之间的线路进行改迁 2、于35kV碧寨变电站10kVB105大龙线松坡变分支线46A32A28B1号杆安装跌落一组 | 2026年7月4日 11:00 | 2026年7月4日 17:00 | 节山脉变、云南晨峰建筑工程有限公司专变、云南晨峰建筑工程有限公司2号专变、松坡变、摆达变、摆达田头变、连厂变、团坡变、大坪路铁塔专变、辽宁恒坚建设工程有限公司专变、青树1号变、金戈核桃厂专变、青树2号变、锅底塘变、花椒变、满散变、官山3号变、官山1号变、官山2号变、官山1号变、官山移动专变、椅子山变、船口坝变
3 | 35kV勐柳变电站 | 10kVA105尖坡线 | 保山市龙陵县2025年农村电网巩固提升工程110千伏镇安变电站至35千伏勐柳变电站35千伏送电线路新建项目35kV新建线路展放导、地线，光缆施工需10kV A105尖坡线配合停电 | 2026年7月2日 10:00 | 2026年7月2日 11:30 | 龙陵县龙浩商贸有限责任公司专变、云南省交通投资建设集团有限公司保山管理处分公司（龙玉隧道）专变、保山海沃农业科技有限公司专变
4 | 35kV勐柳变电站 | 10kVA109勐柳线 | 保山市龙陵县2025年农村电网巩固提升工程110千伏镇安变电站至35千伏勐柳变电站35千伏送电线路新建项目35kV新建线路展放导、地线，光缆施工需10kV A109勐柳线鱼塘湾支线配合停电 | 2026年7月2日 10:00 | 2026年7月02日 11:30 | 鱼塘湾变
5 | 35kV平达变电站 | 10kV193平达线 | 云南保山科源电业发展有限责任公司龙陵三江口电厂专变10kV电源T接；云南保山地建建筑工程有限公司专变更换高压计量装置 | 2026年7月13日 12:00 | 2026年7月13日 14:00 | 平达村、河尾村、小田坝村
6 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE018大垭口线 | 工作任务：农网改造工程 工作一：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线白泥井支线小立色变、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 | 2026年7月2日 8:00 | 2026年7月3日 18:00 | 小立色变、白泥井变（白停晚供2天）
|  |  | 工作二：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线白泥井支线白泥井变10kV线路A10至A17号杆电杆组立、金具安装、导线架设、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 | 2026年7月4日 8:00 | 2026年7月8日 18:00 | 白泥井变（白停晚供5天）
|  |  | 工作三：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线69号塔带电作业，在69号塔安装跌落开关一组、核桃箐变旧变台拆除，安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 | 2026年7月15日 8:00 | 2026年7月15日 20:00 | 核桃箐变
|  |  | 工作四：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线92号杆带电作业，在92-1号塔安装跌落开关一组、新村变旧变台拆除，安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 | 2026年7月21日 8:00 | 2026年7月21日 18:00 | 新村变、松山干部教育培训中心专变
|  |  | 工作五：35kV腊勐变电站10kVE018大垭口线88号塔带电作业，在88号塔安装跌落开关一组、大垭口变旧变台拆除，安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及梅子树台变搭火工作 | 2026年7月26日 8:00 | 2026年7月26日 20:00 | 大垭口1号变
7 | 35kV腊勐变电站 | 10kVE017白泥塘线 | 工作任务：农网改造工程 工作一：35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线三家村变、安装新变台、架设变台至 1-2号杆、2-1号杆段线路及搭火工作 | 2026年7月2日 8:00 | 2026年7月2日 18:00 | 三家村
|  |  | 工作二：35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线43号杆带电解除引流线，在44号杆安装跌落熔断器一组及带电搭接引流线工作 | 2026年7月15日 10:00 | 2026年7月15日 16:00 | 沙子坡
|  |  | 工作三：35kV腊勐变电站10kVE017白泥塘线40号杆带电解除引流线，在42号杆安装跌落熔断器一组及带电搭接引流线工作 | 2026年7月24日 10:00 | 2026年7月24日 16:00 | 沙子坡存公所
8 | 110kV镇安变电站 | 10kV027镇安线 | 工作一：110千伏镇安变电站至35千伏勐柳变电站35千伏送电线路新建项目35kV新建线路展放导、地线，光缆施工（封网）需10kV 027镇安线配合停电 | 2026年7月5日 10:00 | 2026年7月5日 16:00 | 镇安村丽水华庭变、镇安村农贸市场1#变2#变、永晨道路专变
|  |  | 工作二：110千伏镇安变电站至35千伏勐柳变电站35千伏送电线路新建项目35kV新建线路展放导、地线，光缆施工（放电缆）需10kV 027镇安线向阳寨支线配合停电 | 2026年7月12日 9:00 | 2026年7月12日 17:00 | 向阳寨变
|  |  | 工作三：110千伏镇安变电站至35千伏勐柳变电站35千伏送电线路新建项目35kV新建线路展放导、地线，光缆施工（拆网）需10kV 027镇安线配合停电 | 2026年7月15日 10:00 | 2026年7月15日 11:30 | 镇安村丽水华庭变、镇安村农贸市场1#变2#变、永晨道路专变