## Sheet1
云南保山电力股份有限公司2026年一季度频繁停电线路治理完成情况
序号 | 分公司 名称 | 变电站 名称 | 线路 名称 | 所属 供电组（所） | 线路供电范围 | 治理措施 | 是/否，完成治理 | 完成治理时间 | 备注
1 | 龙陵分公司 | 35千伏象达变 | 10千伏176勐蚌线 | 象达供电组 | 赧洒村、帕掌河村、坝头村、小米地村、勐蚌村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修。 3. 对存在破损、放电现象的10基杆塔绝缘子缺陷进行更换；对存在扎线脱落、断裂、松动、不规范的13基杆塔扎线进行加固处理。 4. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的30处线路通道进行树木砍伐、通道清障； 5. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障； 6. 在10千伏176勐蚌线31号杆、31-A号杆坝头支线、47-4号杆帕掌河村张家田支线、122号杆分别安装1台智能真空断路器。 7. 安装7组10千伏间隙式线路放电避雷器。 | 是 | 2026年1月25日
2 | 龙陵分公司 | 35千伏勐柳变电站 | 10千伏A106特大桥线 | 龙江供电组 | 特大桥专线 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修，采用带电作业方式，减少上级电源对线路运行的影响。 3. 对存在破损、放电现象的7基杆塔绝缘子等缺陷进行更换。 4. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的6处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 5. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 6. 结合公司2026年生产投资计划项目10千伏智能化开关改造工程，计划在A106特大桥线安装1台智能真空断路器。 | 是 | 2026年3月30日
3 | 龙陵分公司 | 35千伏勐柳变电站 | 10千伏A109勐柳线 | 龙江供电组 | 勐柳村、上龙村 | 1. 对线路进行无人机全线巡视检查，及时排查线路设备缺陷、故障。 2. 合理安排停电检修，采用带电作业方式，减少上级电源对线路运行的影响。 3. 对存在安全距离不足、树线矛盾等安全隐患的2处线路通道进行树木砍伐、通道清障。 4. 加强对用户侧设备检查，消除其他缺陷、故障。 5. 计划在A109勐柳线安装1台智能真空断路器。 | 是 | 2026年3月30日